## FORMULARZ PROCESU PROCEDOWANIA
ZP/048/24
Załącznik nr 7 do SWZ
FORMULARZ PROCESU PROCEDOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
L.P. | ZADANIE | Liczba dni (Czasokres) kalendarzowych na wykoannie poszczególnych zadań | Przedział czasowy wykonania zadania liczony w dniach od zawarcia umowy |  |  | Maksymalne śródterminy zdefinowane w umowie
[1] | [2] | [3] | [4] |  | [5]=[3]+[4] | [6] | 2025-03-01 | <<< zakładany termin podpisania umowy na prace projektowe
1 | przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji (w tym inwentaryzacji 3D), opracowanie rysunków inwentaryzacyjnych architektonicznych i instalacyjnych oraz opracowanie koncepcji projektowej i przekazanie inwentaryzacji i koncepcji dla PROJEKT I i PROJEKT II przez Wykonawcę do Zamawiajacego w wersji elektronicznej | 48 | 0 | - | 48 | 48 | 2025-04-18
2 | analiza inwentaryzacji oraz koncepcji projektowych przez Zamawiającego oraz przekazanie uwag Zamawiającego do inwentaryzacji i koncepcji | 14 | 48 | - | 62
3 | uzupełnienie inwentaryzacji i korekta koncepcji projektowej wg uwag Zamawiającego oraz przygotowanie oceny stanu technicznego i możliwości wykonania założonej przebudowy wraz z przekazaniem przez Wykonawcę ww. dokumentów do Zamawiającego | 19 | 62 | - | 81 | 81 | 2025-05-21
4 | analiza ostatecznych koncepcji projektowych dla PROJEKT I i PROJEKT II oraz analiza przez Zamawiającego przygotowanej przez Wykoknawcę oceny stanu technicznego budynku oraz przekazanie uwag Zamawiającego do ww. dokumentów | 7 | 81 | - | 88
5 | przekazanie przez Wykonawcę projektów budowlanych PROJEKT I i PROJEKT II w wersji elektronicznej wraz z przekazaniem oceny stanu technicznego budynków objętych projektami oraz potwierdzeniem możliwości wykonania planowanej przebudowy do uzgodnienia z Zamawiającym oraz przekazanie projektów budowlanych PROJEKT I i PROJEKT II do uzgodnienia w celu uzyskania pozwolenia konserwatorskiego | 29 | 88 | - | 117 | 117 | 2025-06-26
6 | weryfikacja przekazanych przez Wykonwawcę projektów budowlanych przez Zamawiającego oraz przekazanie uwag Zamawiającego do tych projektów | 14 | 117 | - | 131
7 | wprowadzenie przez Wykonawcę korekt do projektów uwzględniających uwagi Zamawiającego oraz przekazanie przez Wykonawcę do Zamawiającego skorygowanych projektów budowlanych PROJEKT I i PROJEKT II uwzględniających uwagi Zamawiającego do akceptacji w wersji elektronicznej | 29 | 131 | - | 160 | 160 | 2025-08-08
8 | weryfikacja przekazanych przez Wykonwawcę projektów przez Zamawiającego oraz przekazanie uwag Zamawiającego do projektów | 7 | 160 | - | 167
9 | złożenie przez Wykonawcę do urzędu projektów budowlanych PROJEKT I i PROJEKT II uwzględniających wszystkie uwagi Zamawiającego wraz ze złożeniem przez Wykonawcę wniosków o decyzje o pozwoleniu na budowę (wymagane 2 decyzje) oraz przekazanie po 1 egzemplarzu projektu budowlanego dla PROJEKT I i PROJEKT II w wersji papierowej oraz 2 egz. projektu budowlanego w wersji elektronicznej do Zamawiającego | 10 | 167 | - | 177 | 177 | 2025-08-25 | <<< od tego momentu urząd ma czas 65dni na wydanie pozwoleń na budowę
10 | opracowanie oraz złożenie przez Wykonawcę do Zamawiającego kompletu projektów budowlanych technicznych oraz wykonawczych dla PROJEKT I i PROJEKT II dla wszystkich branż, z wymaganym podziałem na CZĘŚCI, w wersji elektronicznej do uzgodnienia przez Zamawiającego (z wyłączeniem STWIORB, przedmiarów i kosztorysów) wraz z: - rysunkami szczegółowymi tj. przekroje, rozwinięcia, aksonometrie, szczegóły montażowe, kłady ścian, - rysunkami doborowymi i montażowymi podkonstrukcji dla mocowania instalacji, urządzeń i elementów budowlanych, - szczegółowymi zestawieniami materiałowymi z dwoma przykładowymi doborami urządzeń dla każdej pozycji zestawienia oraz opisem wymaganych parametrów referencyjnych zastosowanych materiałów, - szczegółowymi projektami technicznymi i wytycznymi dla automatyki i sterowania, - indywidualnymi dokumentacjami technicznymi w wymaganym zakresie, - opracowaniem wytycznych projektowych dla wieloetapowej realizacji projektu, - audytem akustycznym uwzględniającym przyjęte rozwiązania projektowe. - zbiorczymi rysunkami koordynacyjnymi dla każdej kondygnacji wraz z niezbędnymi przekrojami i szczegółami obrazującymi instalacje i elementy istniejące oraz projektowane z rozróżnieniem kolorystycznym dla poszczególnych branż, potwierdzającymi przeprowadzenie przez projektanta koordynacji międzybranżowej i międzyprojektowej oraz koordynacji ze stanem istniejącym. | 77 | 177 | - | 254 | 254 | 2025-11-10 | 2025-10-29 | <<< w tym momencie (w dniu 242) urząd wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę
11 | weryfikacja projektów budowlanych technicznych i wykonawczych przez Zamawiającego oraz przekazanie uwag Zamawiającego do ww. dokumentów | 14 | 254 | - | 268
12 | wprowadzenie przez Wykonawcę korekt do projektów budowlanych technicznych i wykonawczych oraz złożenie przez Wykonawcę do Zamawiającego kompletu skorygowanych projektów budowlanych technicznych oraz wykonawczych dla wszystkich branż, uwzględniających wszystkie uwagi Zamawiającego wraz z zaktualizowanym audytem akustycznym oraz zaktualizowanymi rysunkami koordynacyjnymi, w wersji elektronicznej, do ponownego uzgodnienia przez Zamawiającego (z wyłączeniem STWIORB, przedmiarów i kosztorysów) | 38 | 268 | - | 306 | 306 | 2026-01-01
13 | weryfikacja projektów budowlanych technicznych i wykonawczych przez Zamawiającego oraz przekazanie uwag Zamawiającego do ww. dokumentów | 14 | 306 | - | 320
14 | wprowadzenie przez Wykonawcę korekt do projektów budowlanych technicznych i wykonawczych oraz złożenie przez Wykonawcę do Zamawiającego kompletu skorygowanych ostatecznych projektów budowlanych technicznych oraz wykonawczych dla wszystkich branż, oraz przygotowanie ostatecznych rysunków koordynacyjnych zawierających rzuty i przekroje uwzględniających ostateczny układ projektów branżowych, oraz przygotowanie i przekazanie przez Wykonawcę do Zamawiającego STWIORB, przedmiarów i kosztorysów uwzględniających podział dokumentacji na CZĘŚCI. | 30 | 320 | - | 350 | 350 | 2026-02-14
15 | weryfikacja przez Zamawiającego STWIORB, przedmiarów i kosztorysów oraz przekazanie uwag Zamawiającego do ww. dokumentów | 7 | 350 | - | 357
16 | wprowadzenie przez Wykonawcę uwag przekazanych przez Zamawiającego do STWIORB, przedmiarów i kosztorysów oraz przekazanie przez Wykonawcę do Zamawiającego ostatecznej dokumentacji projektowej gotowej do wydruku obejmującej projekty budowlane techniczne i wykonawcze, ostateczne rysunki koordynacyjne oraz STWIORB, przedmiary i kosztorysy | 30 | 357 | - | 387 | 387 | 2026-03-23
17 | weryfikacja przez Zamawiającego ostatecznej dokumentacji projektowej gotowej do wydruku obejmującej projekty budowlane techniczne i wykonawcze oraz STWIORB, przedmiary i kosztorysy oraz przekazanie akceptacji lub uwag Zamawiającego do ww. dokumentów | 13 | 387 | - | 400
18 | przekazanie przez Wykonawcę kompletu dokumentacji projektowej PROJEKT I i PROJEKT II w wersji papierowej i elektronicznej uwzględniającej podział ww. dokumentacji na części, wraz z ostemplowanymi projektami budowlanymi i prawomocnymi decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz z ostatecznymi rysunkami koordynacyjnymi potwierdzającymi przeprowadzenie przez projektanta koordynacji międzybranżowej i międzyprojektowej oraz koordynacji projektowanych elementów i instalacji ze stanem istniejącym. | 20 | 400 | - | 420 | 420 | 2026-04-25
19 | CAŁOWITY CZAS REALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: | 420 | (suma wartości w wierszach od 1 do 18)
W TYM:
20 | czas wymagany na aktywne prowadzenie procesu projektowania przez Wykonawcę | 330 | (suma wartości w wierszach: 1,3,5,7,9,10,12,14,16,18)
21 | czas wymagany na weryfikację poszczególnych etapów przez Zamawiającego | 90 | (suma wartości w wierszach: 2,4,6,8,11,13,15,17)
UWAGI: | 1. Na każdym etapie przekazania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej do weryfikacji Zamawiajacego, jak również na etapie przekazania ostatecznej dokumentacji projektowej uwzględniającej wszystkie uwagi Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazywać, w osobnym opracowaniu, zbiorczą planszę koordynacyjną, spełniającą wszystkie wymagania zawarte w SWZ, uwzględniającą elementy i instalacje nowoprojektowane (dla obu projektów PROJEKT I i PROJEKT II oraz ich wszystkich części) oraz istniejące instalacje i elementy budynku. Dokumentacja projektowa przekazana przez Wykonawcę bez przekazania planszy koordynacyjnej będzie traktowana jako dokumentacja nieskoordynowana i tym samym niekompletna i w konsekwencji nie będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego do momentu uzupełnienia przez Wykonawcę planszy koordynacyjnej.
2. Odbiory częściowe będą zawsze dokonywane dla obu dokumentacji projektowych jednocześnie i Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego dokonania odbioru częściowego albo końcowego tylko jednej z dwóch dokumentacji projektowych.
3. Ilekroć w powyższym dokumencie mowa jest o dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej rozumieć należy dokumentację przekazaną jednocześnie w dwóch wersjach: - w wersji nieedytowalnej w plikach PDF, - w wersji edytowalnej w postaci plików: DOC lub DOCX (dla opisów technicznych), XLS lub XLSX (dla tabel i zestawień), DWG (dla rysunków) oraz plików ATH i XLS lub XLSX (dla przedmiarów i kosztorysów). Dokumentacja przekazana do Zamawiającego bez przekazania obu ww. wersji (edytowalnej i nieedytowalnej) będzie uznana za niekompletną i w konsekwencji nie będzie podlegała weryfikacji Zamawiającego do momentu uzupełnienia przez Wykonawcę obu wersji dokumentacji (edytowalnej i nieedytowalnej).