## Arkusz1
Załącznik nr 2 do OPZ
HARMONOGRAM USŁUGI PRZEGLĄDU OKRESOWEGO I SERWISOWANIA
Wykonanie przeglądów okresowych, konserwacji i napraw kotłowni gazowych i olejowych będących na wyposażeniu w Sekcjach Obsługi Infrastruktury Świętoszów, Żagań, Dobre n/Kwisą, Głogów, Bolesławiec w tym skład magazynowy Duninów
Lp. | Lokalizacja | Opał | Moc (kW) | Ilość przeglądów | SOI | Termin realizacji usługi w miesiącu
1. | Bud. Nr 9/k.7788 | Olej-gaz | 745 | 12 | SOI Świętoszów | od 01 do 14
2. | Bud. Nr 8/k.7785 | Olej-gaz | 920 | 12
3. | Bud. Nr 38/k.7788 | gaz ziemny | 1800 | 12
4. | Bud. Nr 18/k.7788 | Olej-gaz | 3500 | 12
5. | Bud. Nr 8/k.7780 | gaz ziemny | 575 | 8
6. | Bud. Nr 63/k.7788 | Olej opałowy | 80 | 12
7. | Bud. Nr 9/k.7787 | gaz ziemny | 29 | 8
8. | Bud. Nr 218/k.8676 | Olej opałowy | 100 | 12
9. | Bud. Nr 44/k.7785 | gaz ziemny | 320 | 12
10. | Bud. Nr 35/k.7786 | gaz ziemny | 1188 | 12
11. | Bud. Nr 38/k.7786 | gaz ziemny | 720 | 4
12. | Bud. Nr 40/k.7783 | gaz ziemny | 466 | 12
13. | Bud. Nr 43/k.7783 | gaz ziemny | 460 | 12
14. | Bud. Nr 1/k.8694 | gaz ziemny | 160 | 12
15. | Bud. Nr 12/2254 | gaz płynny | 340 | 12 | SOI Głógów | od 18 do 26
16. | Bud. Nr 2/2245 | gaz ziemny | 36 | 12
17. | bud. nr 5/3008 | gaz ziemny | 335 | 12 | SOI Bolesławiec | od 18 do 20
18. | Bud. Nr 16/k.7795 | gaz płynny | 620 | 8 | Duninów | od 18 do 20
19. | Bud. Nr 59/0550 | Olej opałowy | 280 | 8 | SOI Dobre n/Kwisą | od 15 do 22
20. | Karliki/0550 | Olej opałowy | 180 | 12
21. | PCT/549 | Olej opałowy | 66 | 8
22. | bud.nr 270/550 Karliki LSS | Olej opałowy | 240 | 12
23. | Internat/549 | Olej opałowy | 78 | 12
24. | Bud. Nr 224/k.2987 | gaz ziemny | 1800 | 12 | SOI Żagań | od 15 do 22
25. | Bud. Nr 45/k.2987 | gaz ziemny | 2200 | 12
26. | Bud. Nr 7/k.2987 | gaz ziemny | 1800 | 12
27. | Bud. Nr 12/2987 | gaz ziemny | 2200 | 12
28. | Bud. Nr 45/k.2987 | gaz ziemny | 2200 | 12
29. | Bud. Nr 17/k.2987 | gaz ziemny | 460 | 12
30. | Bud. Nr 5/k.2987 | gaz ziemny | 580 | 12
31. | Bud. Nr -/k.4235 | gaz płynny | 24 | 8
32. | Bud. Nr -/k.2999 | gaz płynny | 24 | 8
33. | Bud. Nr -/k.2798 | gaz płynny | 28 | 8
UWAGA: Wszystkie przeglądy w miesiacu grudniu należy zakończyć do dnia 12 grudnia 2025 r.
Dokładną datę przeglądu i serwisowania uzgodnić telefonicznie z Kierownikiem SOI.