HARMONOGRAM RZECZOWO-TERMINOWO-FINANSOWY

| Nazwa Etapu, zakres prac | Termin zakończenia Etapu | Koszt prac brutto [zł] |
| --- | --- | --- |
| I. Etap - Prace wstępne - analiza materiałów wyjściowych, - analiza stanu zagospodarowania i zabudowy, - analiza uwarunkowań zewnętrznych, - analiza uwarunkowań przestrzennych gminy, - określenie zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową w gminie – w tym sporządzenie szczegółowego bilansu terenu , - analiza wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu i zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego wraz z propozycją ich rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem - prezentacja wyników prac pkt. 1-6 Zamawiającemu | do dnia ……………….. | 20% wynagrodzenia tj. ………………zł |
| II Etap - Prace planistyczne - opracowanie gminnych standardów urbanistycznych oraz standardów dostępności infrastruktury społecznej, wyznaczenie obszarów uzupełniania zabudowy, - opracowanie projektu planu ogólnego zgodnie z zakresem wskazanym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - sporządzenie uzasadnienia składającego się z części tekstowej i graficznej, - opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko, | do dnia ……………….. | 30% wynagrodzenia tj. ………………zł |
| III Etap - Opiniowanie, uzgadnianie i konsultacje społeczne - prezentacja i uzyskanie opinii o projekcie od Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, wraz z wprowadzeniem ewentualnych korekt. - przeprowadzenie pełnej procedury związanej z opiniowaniem i uzgodnieniem projektu, - przedstawienie projektu do akceptacji Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Bobowej wraz z naniesieniem ewentualnych poprawek, - przeprowadzenie pełnej procedury związanej z konsultacjami społecznymi - opracowanie raportu podsumowującego przebieg konsultacji społecznych, zawierającego w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycją ich rozpatrzenia i uzasadnieniem oraz protokoły z czynności przeprowadzonych w ramach konsultacji. | do dnia ……………….. | 30% wynagrodzenia tj. ………………zł |
| IV Etap - Uchwalenie i zakończenie prac - przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem i raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych do akceptacji Rady Miejskiej w Bobowej (w tym przekazanie 1 kpl. wydruków rysunków planu ogólnego w skali oryginalnej), - przygotowanie prezentacji projektu planu ogólnego, - prowadzenie prezentacji projektu na posiedzeniu sesji Rady Miejskiej w Bobowej, - opracowanie uzasadnienia oraz podsumowania, o których mowa w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), - opracowanie i przekazanie wersji elektronicznej uchwalonego planu ogólnego umożliwiającej zamieszczenie planu w rejestrze urbanistycznym oraz w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Bobowa. - Przygotowanie i przekazanie dokumentacji prac planistycznych w celu przekazania do organu nadzorczego. | do dnia ……………….. | 20% wynagrodzenia tj. ………………zł |