- Załącznik nr 9 do SWZ

- UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  (WZÓR)

- zawarta w dniu ......................... roku

- W wyniku przeprowadzonego postępowania nr ……………………….. o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) pomiędzy:

- Gminą Miasto Świdnica, 58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, reprezentowaną przez:

- -   ……………………………………………NIP:……………., REGON:………………………………

- zwaną dalej „Zamawiającym” z jednej strony,

- a

- - …………………………..adres:…….……. NIP:…………….REGON:……………………………..

- reprezentowaną przez:

- -    ………………………………………………………………………………………………………….

- zwanym dalej „Wykonawcą”

- została zawarta umowa o następującej treści:

- § 1

- PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na przebudowie skweru w centrum miasta Świdnica oraz dostawie  i montażu pomnika Bolka II Małego księcia świdnicko – jaworskiego w ramach zadania pn.: „Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy”.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z wiedzą techniczną, decyzjami zatwierdzającymi projekty budowlane i udzielającymi pozwolenia na budowę oraz wytycznymi i decyzjami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz projektem autorstwa firmy: Biuro Konstrukcyjne mgr inż. Natalia Kisiel ul. Pułaskiego 18/6,  58-100 Świdnica –„Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy”.

- dostawę i montaż pomnika Bolka II Małego księcia świdnicko – jaworskiego zgodnie z wiedzą techniczną, decyzjami zatwierdzającymi projekty budowlane i udzielającymi pozwolenia na budowę oraz wytycznymi                      i decyzjami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu,  opisem technicznym oraz projektem autorstwa mgr inż.  arch. Aleksandra Mazija.

- Zamawiający oczekuje, że Wykonawca dostarczy i zamontuje pomnik Bolka II Małego księcia świdnicko – jaworskiego wykonany na zlecenie Wykonawcy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz projektem i opisem technicznym autorstwa mgr inż.  arch. Aleksandra Mazija. Zamawiający jest w posiadaniu praw autorskich do ww. dokumentacji związanej z budową i montażem pomnika.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione   w przedmiarach robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zapisami SWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą Prawo Budowlane  (Dz. U. z  2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami powiązanymi.

- Teren objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod                nr  A/4771/470 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 27 grudnia 1957 r., ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnica. Obszary Chronione pod poz. Nr 1. Ponadto zlokalizowany jest w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, archeologicznej oraz ochrony ekspozycji bezpośredniej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy.

- Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych              w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 13, ust. 8 niniejszej umowy. Nie może to spowodować obniżenia wartości świadczenia Wykonawcy  o więcej niż 40%.

- W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje następująca kolejność ich ważności:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia,

- Projekt Budowlany,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Opis techniczny wykonania pomnika.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy z należytą starannością zapoznał się z dokumentacją techniczną,  przeanalizował termin wykonania robót oraz wszelkie informacje niezbędne do określenia zakresu                  i charakteru robót, które powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami SWZ oraz warunkami Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

- § 2

- TERMIN WYKONANIA

- Okres realizacji przedmiotu umowy ustala się na:

- Rozpoczęcie realizacji: w dniu podpisania umowy.

- Zakończenie realizacji robót budowlanych: do 12 miesięcy od podpisania umowy.

- UWAGA! Za termin zakończenia realizacji robót budowlanych uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

- § 3

- PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy.

- W dniu protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowę Zamawiający przekaże Wykonawcy:

- 1)    teren budowy,

- 2)  dokumentację projektową,

- 3)    dziennik budowy.

- Wykonawca do dnia protokolarnego wprowadzenia na budowę sporządzi plan bezpieczeństwa ochrony zdrowia (plan BIOZ).

- Wykonawca rozpocznie roboty budowlane bez zbędnej zwłoki i  będzie prowadził roboty z należytym pospiechem                i bez opóźnienia, aby ukończyć je w terminie oznaczonym w  § 2 lit. b) wliczając w to czas konieczny                              na przeprowadzenie z powodzeniem prób, sprawdzeń, pomiarów itp.

- § 4

- WARUNKI REALIZACJI ROBÓT

  - Wykonawca zobowiązany jest do:

- Sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) przez Kierownika Budowy, ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczenia obiektu, w terminie do dnia protokolarnego wprowadzenia na budowę.

- Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  przepisami w szczególności techniczno – budowlanymi, normami oraz zaleceniami zawartymi w protokole przekazania placu budowy i zaleceniami przedstawicieli Zamawiającego.

- Zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu robót i jego otoczeniu zgodnie              z opracowanym planem BIOZ.

- Zapewnienia przestrzegania przepisów bhp i ppoż. oraz przepisów o ochronie środowiska we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów, zgodnie z przepisami i dokumentacją projektową. Wykonawca, od dnia protokolarnego przekazania placu budowy odpowiada za utrzymanie ładu i porządku, usuwanie na swój koszt wszelkich śmieci, odpadów, opakowań i innych pozostałości po zużytych materiałach. W przypadku zaniechana, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Umieszczenia na placu budowy w widocznym miejscu ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

- Zabezpieczenia i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość ich oznakowania przez cały okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia.

- Bieżącego wywozu materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów oraz  ich unieszkodliwienie, o ile będzie to konieczne. Złom uzyskany w trakcie rozbiórki Wykonawca robót zobowiązany jest oddać do skupu złomu,  pobrać dokument PZ wystawiony na Gminę Miasto Świdnica i przekazać Zamawiającemu.

- Zapewnienia obsługi geodezyjnej (m.in. obsługa w trakcie realizacji, inwentaryzacja   powykonawcza robót stanowiących przedmiot zamówienia przedstawiona w wersji papierowej jak również elektronicznej). W operacie geodezyjnym należy zamieścić  zestawienia długości wykonanych sieci oraz powierzchni wykonanych nawierzchni.

- We własnym zakresie i na własny koszt zrealizować tymczasowe obiekty i urządzenia na terenie placu budowy (punkt poboru wody, punkt poboru energii elektrycznej, zabezpieczenie terenu budowy). Wykonawca będzie ponosił koszty organizacji terenu budowy i zagospodarowania zaplecza budowy, zużycia wody i energii w okresie realizacji robót, koszty utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektów, i   związanych z terenem budowy oraz innych  nakładów,  niestanowiących wartości robót budowlanych,  a niezbędnych  do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym organizacji dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót i uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego.

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót  Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną                         i inwentaryzację terenu inwestycji oraz terenów sąsiednich celem oddalenia ewentualnych roszczeń dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami.– jeżeli Wykonawca nie dopełni tego warunku,                     w przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości, Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy uszkodzeń na własny koszt; w przypadku ewentualnych uzasadnionych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usuwania w sposób docelowy, uszkodzeń i awarii spowodowanych przez Wykonawcę, co nie podlega odrębnej zapłacie i nie jest wliczone  w cenę kontraktową.

- Zabezpieczenia znaków geodezyjnych przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia odtworzenia ich na własny koszt.

- Wykonania wycinki drzewa  zgodnie z decyzją pozwolenia na wycinkę - 376/2024 z dnia 18.03.2024 r.  Wykonawca dokona wykupu drewna opałowego wg. aktualnego cennika (dla drewna opałowego) obowiązującego w Nadleśnictwie Świdnica – cena wg sortymentu  S4 (PKS), pozostałe drewno należy poddać utylizacji.

- Uporządkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu sąsiadującego z placem budowy                         po zakończeniu wszystkich robót objętych zamówieniem.

- Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach wynikłych       w trakcie prowadzenia robót.

- Zapewnienie miejsca do narad koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków instytucji opiniujących projekt.

- Wystąpić o warunki przyłączeń do gestorów sieci.

- Wykonawca ma obowiązek we własnym zakresie i na własny koszt sporządzić projekt zastępczej organizacji ruchu na czas wykonywania swoich prac wraz z jej zatwierdzeniem przez właściwe organy, a przy wykonywaniu prac zastosować pełne drogowe oznakowanie zastępcze.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie realizacji robót, również wobec osób trzecich oraz w  wyniku nieterminowego ich naprawienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i narzędzia używane do robót od dnia  rozpoczęcia robót do dnia ich protokolarnego odbioru.

- Wszelkie materiały, urządzenia i technologie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zostaną nabyte we własnym zakresie przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy materiały i zrealizuje przedmiot zamówienia przy użyciu własnych lub wypożyczonych we własnym zakresie, na własny koszt narzędzi i środków transportu.

- Wszystkie użyte do budowy materiały muszą odpowiadać parametrom podanym w projekcie, powinny być nowe i posiadać odpowiedni atest, certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z polską normą (lub inną normą obowiązującą w miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub z aprobatą techniczną, świadectwo dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje zezwalające na stosowanie ich w budownictwie. Dokumenty te przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu

- Akceptacja materiałów przez Zamawiającego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, niespełniających wymogów norm obowiązujących                 w miejscu realizacji przedmiotu umowy.

- Utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów budowy                          i transportujących materiały, wykonania inwentaryzacji i przeglądu stanu zerowego dróg przeznaczonych                  do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi zarządcami sposobu korzystania z uzgodnionych dróg. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakości wykonanych robót, Wykonawca obowiązany jest zlecić przeprowadzenie stosownych badań lub ekspertyz niezależnemu ekspertowi. Jeżeli w rezultacie tych badań lub ekspertyz okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia lub roboty są niezgodne   z umową, koszt tych badań lub ekspertyz obciąży Wykonawcę. W przeciwnym wypadku, Zamawiający zwróci Wykonawcy poniesione przez niego koszty badań lub ekspertyz. Przed zleceniem badań lub ekspertyzy Wykonawca jest obowiązany uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację osoby lub firmy eksperta.

- Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się                        na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający w każdym czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzonych robót lub innych czynności objętych przedmiotem zamówienia pod względem ich jakości oraz terminowości.

- Zabezpieczenia wszystkich drzew i krzewów, w pobliżu których będą prowadzone roboty ziemne – o ile okaże się to konieczne.

- Zamawiający zachowuje prawo dostępu do terenu budowy dla wskazanych przez siebie  przedstawicieli Zamawiającego oraz spółek zajmujących się dostawą wody, energii, gazu, ciepła i odbioru ścieków.

- Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, energetyczne, przewody kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe) należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez właściciela sieci. Przed rozpoczęciem robót przebiegających w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu, należy próbnymi przekopami ustalić położenie tych sieci.

- Wykonawca ma obowiązek:

- nieodpłatnego udostępnienia placu budowy gestorom infrastruktury podziemnej w celu wykonania przez nich niezbędnych robót budowlanych, związanych z przebudową sieci,

- wykonywania swoich robót w ścisłej koordynacji organizacyjno - technologicznej z odpowiednimi  właścicielami sieci, a ewentualne kwestie sporne rozstrzygać będzie Zamawiający przy równorzędnym poszanowaniu interesu wszystkich stron.

- Wykonawca poniesie koszty prób, badań jakości robót, itp., a także koszty sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej robót stanowiących przedmiot zamówienia.

- Wykonawca zgłosi w Powiatowym Biurze Geodezji i Katastru konieczność wykreślenia z rejestru gruntów rozebranych budynków.

- Zamawiający zapewni nadzór autorski zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę.

- Przed odbiorem robót budowlanych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu instrukcje pielęgnacji wykonanej zieleni i nasadzeń na okres trzech lat licząc od daty odbioru robót. Instrukcja ma dokładnie opisywać jakie zabiegi pielęgnacyjne należy wykonać w danym okresie czasu w rozbiciu na poszczególne miesiące tj. m. in.: koszenie trawników, podlewanie, odchwaszczanie, zwalczanie chorób i szkodników, uzupełnianie ściółkowania roślin, nawożenie, formowanie oraz cięcie krzewów, drzew, rabat kwiatowych i żywopłotów.  W przypadku obumarcia roślin w okresie trzech lat Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany roślin obumarłych na nowe rośliny tego samego gatunku i o  parametrach określonych w dokumentacji projektowej. Utrzymanie terenów zielonych i pielęgnacja roślin pozostaje w gestii Zamawiającego lub Zarządcy terenu.

- Uwaga !!!

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu  w terminie 14 dni od daty podpisania umowy kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych                   w programie funkcjonalno- użytkowym (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2458). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 13 umowy. Będzie on także podstawą do rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) ustawy PZP. Kosztorys należy sporządzić w układzie możliwie najbardziej przybliżonym do przedstawionego wraz                          z Dokumentacją przedmiaru robót. Kosztorys winien zawierać elementy robót wymienione w przedmiarze, zamieszczone w takiej samej kolejności, oraz uwzględniać roboty które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie                   z projektem budowlanym, wykonawczym oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,

- Prace budowlane będą prowadzone na całym obszarze objętym przedmiotem zamówienia w sposób pozwalający                 na utrzymanie ruchu obsługującego przyległe tereny.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania z odpowiednim wyprzedzeniem dysponentów sieci (w tym m in.: TAURON Dystrybucja S.A., Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Telefonia DIALOG Sp. z o.o., ORANGE POLSKA  SA,  PGNiG, MZEC), o zamierzonych terminach rozpoczęcia robót. Przed rozpoczęciem robót przebiegających w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu, należy próbnymi przekopami ustalić położenie tych sieci. Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, energetyczne, przewody kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe) należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez właściciela sieci.  Po wykonaniu prac, lecz przed ich zakryciem, należy je zgłosić do odbioru oraz uzyskać protokolarny odbiór potwierdzony przez przedstawiciela zakładu branżowego. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z w/w dysponentami sieci podczas wykonywania przez nich prac.

- § 5

- WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCÓW

- Zamawiający dopuszcza realizację zadania w systemie podwykonawstwa.

- Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej   z projektem umowy.

- Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec, że Zamawiający ma prawo do wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i prawo żądania przedstawienia na każde wezwanie Zmawiającego dowodów zapłaty należnego wynagrodzenia, a także przedstawienia innych dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień a Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego wymagane dokumenty, oświadczenia                   i wyjaśnienia przedstawić.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od daty przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem                   są roboty budowlane, zgłasza do niej pisemne zastrzeżenia w zakresie:

    - niespełniających wymagań określonych dla Wykonawcy w specyfikacji  warunków zamówienia;

    - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem               są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni od daty przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza do niej pisemny sprzeciw w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów                                      o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) , jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należnego wynagrodzenia w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zleconych robót.

- Postanowienia umowy wskazane w ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do projektów umów lub umów  o dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy  Wykonawcą a podwykonawcą lub podwykonawcą i  dalszym podwykonawcą.

- Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do przedstawienia kopii faktur wystawionych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz dowodów zapłaty faktur na kwotę należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszych podwykonawców.

- Zapisy umów lub projekty umów z Podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności z postanowieniami przedmiotowo-istotnymi umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, oraz zapisami   w SWZ.

- Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

- § 6

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 95 ust. 1 ustawy PZP) polegających na wykonaniu następujących prac:

- - obsługa administracyjna,

- - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,

- - roboty ziemne,

- - roboty budowlane,

- - roboty instalacyjne elektryczne,

- - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjnych

- - roboty drogowe,

- - roboty w zakresie zieleni (nasadzenia roślin, cięcia pielęgnacyjne drzew).

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak w ust. 1, będą zatrudnieni                       na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) Wykaz tych osób stanowi załącznik nr 2 do umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez:

2.1.  przedstawienie przez Wykonawcę kopii zanonimizowanych umów w zakresie danych osobowych (nie podlega anonimizacji imię i nazwisko osób, które będą świadczyć czynności na rzecz Zamawiającego, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu) zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych,

2.2. okazanie dokumentów potwierdzających opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia  na podstawie umów o prace (wraz z informacją o liczbie odprowadzanych składek), które będzie mogło przyjąć postać zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych, z wyjątkiem imienia               i nazwiska, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni roboczych,

2.3. przedstawienie przez Wykonawcę oświadczenia pracownika o pozostawaniu z Wykonawcą w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 2,

2.4. 	złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu pracowników w sposób opisany w ust. 2;

2.5.  sprawdzenie czy roboty budowlane będą wykonywane przez osoby wskazane przez Wykonawcę wymienione w Załączniku nr 2 do umowy.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.1. i 2.2. będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej § 10 ust. 1 pkt f umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.

- Kontrola,  o  której  mowa  w  ust. 2  może  być  przeprowadzona  bez  wcześniejszego  uprzedzenia Wykonawcy.

- Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 2 (w szczególności oświadczenia pracownika lub Wykonawcy) powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy                o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, chyba że zawarcie tych informacji w tych dokumentach nie jest możliwe             z uwagi na urzędowo określony wzór dokumentu (np. zaświadczenia).

- § 7

- NADZÓR INWESTORSKI

- Zamawiający zapewni sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.

- Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania nadanego umową zawartą z Zamawiającym.

- Polecenia Nadzoru Inwestorskiego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe   z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

- Wszelkie rozbieżności stwierdzone w trakcie prowadzenia robót pomiędzy założeniami przyjętymi 
w projekcie, a stanem faktycznym, mającymi wpływ na prawidłowe wykonanie prac będą uzgadniane 
z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

- Inspektor Nadzoru nie posiada umocowań prawnych do podejmowania we własnym zakresie decyzji, które skutkowałyby zwiększeniem kosztów zadania.

- Zamawiający zapewni również nadzór archeologiczny, a także nadzór autorski nad wykonaniem i montażem pomnika.

- § 8

- KIEROWNIK BUDOWY

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: ……………………………..

- Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się:  Renatę Kogut

- Zmiana osób będących przedstawicielami Zamawiającego nie powoduje zmiany niniejszej umowy.

- Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy jedynie na uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego,              po spełnieniu warunków zgodnie z §14 ust. 1, pkt 1.6.

- § 9

- WARUNKI ODBIORU ROBÓT

  - Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru, Inspektorowi nadzoru, wszystkie roboty ulegające zakryciu.

  - W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego zadania Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego  wszystkie wymagane dokumenty odbiorowe wynikające z umowy, SWZ, STWiORB i prawa budowlanego, w  tym: dzienniki budowy, dokumentacje powykonawcze w tym  atesty i aprobaty na wbudowane materiały, protokoły i wyniki z badań, sprawdzeń i pomiarów, protokoły robót ulegających zakryciu.

  - Inspektor nadzoru w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, sprawdzi kompletność  przekazanej dokumentacji powykonawczej.

  - Podstawą rozpoczęcia czynności odbioru końcowego będzie zawiadomienie  o gotowości do obioru końcowego, wpis kierownika budowy do dziennika budowy o zakończeniu wszystkich robót będących przedmiotem zamówienia potwierdzony ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru oraz podpisany przez  Inspektora Nadzoru, protokół stwierdzający kompletność przekazanych mu przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych.

  - Zamawiający w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, powoła komisję odbiorową i dokona odbioru końcowego robót będących przedmiotem umowy.

  - W dniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- 1) oryginał dziennika budowy,

- 2) dokumentację powykonawczą – 2 egz. oraz w wersji elektronicznej,

- 3) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – 2 egz.  oraz w wersji elektronicznej,

- 4) zbiorcze zestawienie ostatecznych ilości i wartości wykonanych robót budowlanych oraz zamontowanych urządzeń, potwierdzona przez Inspektora nadzoru  - 2 egz.

- 5) oświadczenie kierownika budowy:

- a) o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę,

- przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej,

- o doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy,  a  także  –  w  razie

- korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.

- 6) kartę gwarancyjną na wykonane roboty budowlane, zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- 7) instrukcje na trzyletnią pielęgnację zieleni.

- Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej winna zostać zapisana na płycie CD lub innym nośniku, zawierającym komplet dokumentów wersji papierowej w tym dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie prowadzenia robót w formacie pdf. (wersja papierowa i elektroniczna dokumentacji powykonawczej będą tożsame, włączając w to wszystkie dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, instrukcje obsługi              i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem a także deklaracje zgodności, aprobaty            i certyfikaty na wbudowane materiały i wyroby i urządzenia.

- Każde opracowanie w wersji elektronicznej winno być umieszczone w odrębnym katalogu. Nazwa katalogu winna odzwierciedlać nazwę opracowania. W nazwach katalogów oraz plików nie należy stosować polskich znaków diaktrycznych.

- Inwentaryzacja powykonawcza

- Wykonawca odpowiada za obsługę geodezyjną na etapie realizacji przedmiotu umowy do jego całkowitego zakończenia. Po zakończeniu robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu inwentaryzację powykonawczą w wersji elektronicznej oraz papierowej.

- Szkic połowy w formie papierowej oraz elektronicznej (w formacie JPG.), który powinien być wykonany                   wg poniższych wytycznych:

- Pikiety sytuacyjno-wysokościowe punktów załamania odcinków;

- Sieci powinny zawierać średnice oraz rodzaj materiału z jakich zostały wykonane;

- Rury osłonowe powinny mieć opisane rzędne osi na początku i końcu, wraz ze średnicą i materiałem wykonania;

- Hydranty wodociągowe muszą mieć opisane średnice oraz rodzaje hydrantu (nadziemny, podziemny);

- Zasuwy wodociągowe muszą mieć opisane średnice i rodzaje montażu (kołnierzowa, NWZ, ON itp.) według informacji przekazanej od pracowników ŚPWiK;

- Armatura wodociągowa typu: hydranty, zasuwy, trójniki, odpowietrzniki, kolana, zmiany średnic, połączenia kołnierzowe, połączenia rurowe, zaślepki, armatura upustowa itp. oraz armatura kanalizacyjna powinna być opisana i narysowana z podaniem rzędnych wysokościowych osi i góry;

- Komory, włazy oraz studnie na sieciach i przyłączach wodociągowych oraz kanalizacyjnych rozrysowane w rzutach pionowych z opisem wymiarów, średnic i rodzajów materiałów z jakich je wykonano;

- Domiary do charakterystycznych obiektów terenowych (budynki, granice, studzienki kanalizacyjne, itp.);

- Geodezyjna mapa inwentaryzacji powykonawczej wraz z zawiadomieniem o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych w Powiatowym Biurze Geodezji i Katastru w Świdnicy w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w skali 1:500, względnie 1:1000. Mapa musi zawierać: minimalnie 4 krzyże, nazwę firmy wykonywującą inwentaryzację, datę wykonania inwentaryzacji, podpis i pieczątkę uprawnionego geodety. Mapę należy sporządzić w układzie współrzędnych dla powiatu świdnickiego układ 2000 strefa 5.

- Sytuacyjna mapa wektorowa w formie elektronicznej, tj. zwektoryzowane sieci i przyłącza wodno-kanalizacyjne zgodnie z symboliką branżową według obowiązujących norm w układzie współrzędnych „2000”. Mapę należy dostarczyć w formacie wektorowym DXF oraz GML (w pliku GML należy uzupełnić bazę GESUT o dane w tabeli, zawierające: średnicę, typ sieci, funkcję, przebieg, rodzaj przewodu, źródło, materiał, eksploatację, datę pomiaru, KERG);

- Wykaz współrzędnych punktów charakterystycznych w formie elektronicznej w układzie „2000”. Wykaz współrzędnych należy dostarczyć w postaci pliku tekstowego (*.txt) w następującym formacie:

- Numer punktu pomiarowego: XYH,

- Nazwa pliku: nazwa ulicy_ numer budynku (ew. nr działki),

- Zestawienie wykonanych elementów:

-  	branża drogowa, tj.  długość i powierzchnia alejek, chodnika, obrzeży i krawężników, zjazdów i miejsc postojowych w rozbiciu na rodzaje nawierzchni poszczególnych elementów drogi, itp.,

-  	długość wykonanych sieci oraz ich parametry (typ i przekrój kabla, typ i średnica rur, rodzaj materiału, długości           i szerokości rowów otwartych itp.),

-  	ilości i typy montowanych urządzeń (studnie, wpusty, słupy, wysięgniki, oprawy,  itp.),

-  	powierzchnie trawników,

-      zestawienie elementów małej architektury,

- -  	zestawienie kosztów realizacyjnych poszczególnych branż.

  - Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.

  - Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nadają się  do  usunięcia, może   przerwać   czynności lub odmówić odbioru   do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki, jeżeli taka nastąpi.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- Jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie   z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej obniżyć wynagrodzenie.

- Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się kar umownych                   z tytułu zwłoki.

  - Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy będzie protokół końcowy odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią będą dokumenty wymienione w ust. 7.

  - Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania                       go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót. W przypadku zaniechania wykonania tego obowiązku, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez  Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- § 10

- KARY UMOWNE

- W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania robót Zamawiający może naliczać kary:

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 % ryczałtowego wynagrodzenia umownego NETTO określonego w § 11 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na zakończenie przedmiotu umowy,

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w czasie czynności odbiorowych lub w okresie gwarancji,                 w wysokości 0,2 % ryczałtowego wynagrodzenia NETTO określonego w § 11 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - w razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym, kara ulega podwyższeniu o 50%, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego,

    - jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 3% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 11 ust. 1,

    - jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w § 5 ust. 1 ÷ 12 w wysokości 5.000,00 zł za każdy taki przypadek,

    - za naruszenie postanowień, o których mowa w § 6 ust. 3, – w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia,

    - w przypadku braku wykonania czynności objętych przedmiotem niniejszej opisanych w § 4   w wysokości 3.000,00 zł za każdy taki przypadek,

    - za nieaktualizowanie wykazu floty pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu przedmiotu,             o którym mowa w §16 ust. 2) niniejszej umowy – 100,00 zł za każdy dzień zwłoki od licząc od daty dnia ujawnienia niezgodności przedłożonego wykazu ze stanem faktycznym.

- Ponadto Zamawiający może naliczać Wykonawcy kary umowne w przypadku:

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 2.000,00 zł za każdy taki przypadek,

- nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane dot. przedmiotu niniejszej umowy, lub projektu jej zmiany –                    w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek,

- nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 1.000,00 zł  za każdy taki przypadek.

- jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca            i zgłoszeni Podwykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia NETTO, o którym mowa w § 11 ust.1 umowy.

- Maksymalna wysokość kar umownych jaką każda ze stron może naliczyć na podstawie niniejszej umowy to 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1 umowy

- W przypadku odstąpienia od umowy, strona, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie zapłaci drugiej stronie karę w wysokości 20% ryczałtowego wynagrodzenia umownego NETTO określonego w § 11 ust.1 umowy,                 z wyjątkiem sytuacji określonej w § 14.

- Jeżeli Wykonawca nie spełnia jakiegokolwiek ze swych zobowiązań według niniejszej umowy to Zamawiający może za pomocą powiadomienia żądać od niego spełnienia takiego zobowiązania oraz naprawienia szkód we wskazanym terminie.

- W przypadku nie zapłacenia przez Zamawiającego za fakturę Wykonawcy prawidłowo sporządzoną
 i dostarczona Zamawiającemu w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, to Zamawiający będzie płacił Wykonawcy odsetki ustawowe w wysokości określonej w odrębnych przepisach w dniu ich wymagalności.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę                       z żądaniem zapłaty.

- Każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę osób  wykonujących na umowę o pracę, czynności wskazanych w załączniku do Umowy, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy –                          w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów                o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.

- Każdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez podwykonawcę osoby wykonującej na umowę o pracę czynności wskazanych w SWZ, a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niezapewnienia przez Wykonawcę niedopełnienia przez podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.

- Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

- Jeżeli zastrzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony dopuszczają dochodzenie odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych.

- Wykonawca akceptuje, że kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur Wykonawcy. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. Potrącenie w tym trybie może dotyczyć roszczeń niewymagalnych.

- § 11

- WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

        - Za wykonanie kompletnego przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe równe cenie ofertowej Wykonawcy ustalonej w oparciu o kalkulację własną Wykonawcy, wykonaną na podstawie treści specyfikacji warunków zamówienia w wysokości:

- BRUTTO: …………………………….. zł (słownie: …………………………………………zł …../100),

- z podatkiem VAT 23% w kwocie …………………….. zł,

- NETTO: ……………………………. zł (słownie: ……………………………………………zł …./100),

- 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne                         do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy. 	                                                                                                Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych                    z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe, w przypadku, w którym okaże się, że rzeczywista ilość robót jest większa od wcześniej założonej, Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia.

- 3.  Przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z harmonogramem prac, w którym strony w szczególności określą, które z prac będą podlegały odbiorowi częściowemu.

- 4.  Przedmiot umowy, za który przysługuje wynagrodzenie określone w ust. 1,  rozliczony zostanie w następujący sposób:

- W 2024 r.  w kwocie 60 000,00 zł brutto na podstawie faktury VAT częściowej.

- W 2025 r.  do pełnej kwoty zamówienia na podstawie faktury VAT  końcowej.

- Wykonawca może wystąpić w roku 2024 o udzielenie zaliczki na realizację przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż wartość procentowa wynagrodzenia odpowiadająca określonemu w Regulaminie procentowi udziału własnego (tj. 2%) w planowanej wartości inwestycji.  Warunkiem udzielenia zaliczki jest doręczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury zaliczkowej (można  proforma) wraz z zabezpieczeniem zwrotu zaliczki, o którym mowa w ust. 6 Wypłata zaliczki nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury i zabezpieczenia zwrotu zaliczki.

- Zabezpieczenie zaliczki, w wysokości 100% wartości udzielonej zaliczki, może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 442 ust. 3 pkt 1-4 Pzp.

- W trakcie wykonywania umowy Wykonawca może zmieniać formę zabezpieczenia zaliczki na jedną lub kilka form            z wymienionych w ust. 6 pod warunkiem zachowania ciągłości jej zabezpieczenia i bez zmniejszenia jej wartości.

- Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia zaliczki będą bezwarunkowe                     i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wykonawca zapewni, że gwarancje będą ważne i wykonalne,                     aż do rozliczenia zaliczki. Wzór w/w gwarancji podlega każdorazowo akceptacji Zamawiającego.

- Jeżeli w warunkach przedłożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki podana jest data jego wygaśnięcia,                a Wykonawca na 30 dni roboczych przed tą datą nie wniesie przedłużenia zabezpieczenia zaliczki, Zamawiający jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z uzyskanych z tego tytułu środków do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju zabezpieczenie Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca w terminie 14 dni roboczych po ostatecznym rozliczeniu zaliczki wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Jeżeli zaliczka nie zostanie rozliczona przed końcowym rozliczeniem  umowy, odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, cała wartość udzielonej, a nierozliczonej zaliczki stanie się natychmiast wymagalna i płatna Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zwrotu nierozliczonej części zaliczki.

- Za rozliczenie zaliczki, o którym mowa w ust. 10 uznaje się wykonanie robót o wartości nie mniejszej niż wartość zaliczki po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru ich należytego wykonania

- Rozliczenie zaliczki nastąpi fakturą końcową. Wykonawca winien wystawić fakturę końcową za należycie wykonane i odebrane pomniejszoną o wartość przekazanej zaliczki.

- Termin zapłaty faktury częściowej nastąpi po wykonaniu części przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru częściowego robót przez Zamawiającego na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, do której załączony zostanie protokół odbioru częściowego przedmiotu umowy podpisany przez strony umowy oraz Inspektora Nadzoru.

- Termin zapłaty faktury końcowej nastąpi po wykonaniu całości przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru końcowego robót przez Zamawiającego na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, do której załączony zostanie protokół odbioru końcowego Przedmiotu umowy podpisany przez strony umowy oraz Inspektora Nadzoru. Faktura końcowa zostanie pomniejszona o wartość zaliczki, o której mowa w ust. 5. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający wyraża zgodę na odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, nr konta PEF, NIP 884-00-24-797.

- Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

- Działając na podstawie § 7 ust. 5 załącznika do uchwały Rady Ministrów Nr 84/2021 
z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych strony ustalają, że Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstępnej Promesy, Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki, niezbędne do wykonania zamówienia oraz zapewnia finansowanie inwestycji w okresie poprzedzającym otrzymanie wynagrodzenia.

- Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, co do których Zamawiający ponosi z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność wynikającą z niniejszej umowy, z oświadczeniem podwykonawców o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za wykonaną przez danego Podwykonawcę część przedmiotu umowy.

- Terminy, o których mowa w ust. 13 i ust. 14  rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia następujących przesłanek:

- przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną odpowiedzialność wynikającą                   z niniejszej umowy, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi pracami montażowymi i instalacyjnymi, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane

- przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia należności wraz                 z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną odpowiedzialność wynikającą z niniejszej umowy za wykonane prace montażowe i instalacyjne, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze,                 z zastrzeżeniem ust. 13 i ust. 14. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 19 pkt 1), w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy.

- Zasady wystawiania faktur:

- Faktury wystawiane przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy winny zawierać następujące dane Zamawiającego: Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica, NIP 8840024797.

- Wykonawca, o ile wyrazi zgodę, wysyła inne ustrukturyzowane dokumenty za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania - nr konta………………………. .

- Zapłata faktur nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zapłaty faktur niezgodnych z zapisami niniejszej umowy lub przepisów powszechnie obowiązujących. W takim przypadku, Zamawiający dokona zwrotu faktur bez ich zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktur. Termin płatności faktur, w sytuacji opisanej powyżej będzie liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionych faktur.

- § 12

- WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na okres  …………. miesięcy na wszystkie  wykonane roboty budowlane oraz montaż urządzeń (za wyjątkiem pomnika)  stanowiących przedmiot umowy licząc od daty odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości na wykonany odlew pomnika  oraz jego  montaż               na okres 60 miesięcy  licząc od daty odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości na wykonane prace w zakresie zagospodarowania zieleni, w tym żywotność posadzonych roślin, na okres 36 miesięcy  licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

  - Gwarancją objęte są wszelkie wady, jakie ujawniają się w okresie obowiązywania gwarancji, za wyjątkiem obejmującym wyłącznie te wady, które zostały spowodowane siłą wyższą lub z wyłącznej winy Zamawiającego lub osób trzecich.

  - W okresie gwarancji jakości i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek powstałych w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do umowy

  - Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad w ramach wykonawstwa zastępczego, jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w karcie gwarancyjnej, bądź usunie je nieskutecznie.

  - Wykonawca wyda Zamawiającemu kartę gwarancyjną o treści zgodnej z załącznikiem nr 1 do umowy,  w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót.

  - W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne przeprowadzenie niezbędnych przeglądów technicznych wszystkich zamontowanych urządzeń i wyrobów budowlanych. Koszty dojazdu, robocizny i materiałów ponosi Wykonawca.

  - W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatną obsługę serwisową urządzeń i wyrobów budowlanych .Koszty dojazdu serwisu, robocizny i materiałów ponosi Wykonawca.

  - Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zgodnie   z  art. 558 § 1 KC poprzez wydłużenie okresu rękojmi aż do upływu okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę                 tj. na co najmniej 3 lata licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

  - Na wyroby gotowe i wszystkie wbudowane  gotowe urządzenia okres gwarancji przyjmuje się wg okresu gwarantowanego przez producenta, lecz nie krótszy jak 3 lata od daty odbioru końcowego robót.

  - Bieg terminu gwarancji i rękojmi  rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót.

- § 13

- ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- zaistnieją przesłanki określone art. 456 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy albo ogłosi on otwarcie likwidacji lub rozwiązanie firmy, bądź też złożony zostanie wobec niego wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, 
o ile nie stoi to w sprzeczności z treścią ustawy Prawo upadłościowe lub Prawa restrukturyzacyjnego,

- Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy i pomimo wezwania Zamawiającego,                            nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 4 dni,

- Wykonawca nie będzie wykonywał przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też nienależycie będzie wykonywał swoje zobowiązania umowne,

- stwierdzone zostaną w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży   w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach;

- Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie 
z dokumentacją, o której mowa w §1 ust. 1 oraz zapisami SWZ, Zamawiający wzywa Wykonawcę                                 do natychmiastowego wykonywania ich zgodnie z w/w dokumentacją oraz zapisami SWZ.  W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do tego nakazu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy.

- Jeśli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin;                          po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- 4.   Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie;

- Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności po uprzednim pisemnym, pod rygorem nieważności, wezwaniu                  do dokonania odbioru ze wskazaniem rygoru odstąpienia od umowy;

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy  - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

5.     Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyny odstąpienia.

6.   W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące    obowiązki  szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

- 7. 	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń po cenach przedstawionych w kosztorysie;

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń;

- przejęcia od Wykonawcy terenu budowy.

- 8. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący:

- w przypadku odstąpienia od całego elementu robót nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia;

- w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

- Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- - 	ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 4 niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z obmiarów;

- - 	w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.

- Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-y,                   a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

- 9. 	Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na   podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru  zgodnie                    z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

- Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- - 	ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 4 niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z ich obmiaru;

- - 	w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiającego.

- § 14

- ZMIANY UMOWY

- Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych w art. 455 ustawy Pzp oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:

  - W zakresie terminu wykonania umowy:

- W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, wywołanych przyczynami niezależnymi od stron Umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego przyczyną niezależną od stron Umowy bądź zależną wyłącznie od Zamawiającego.

- Jeżeli przyczyny z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający  w szczególności będące następstwem konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,  w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót.

- Z powodu aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie  z obrotu materiałów             i urządzeń)

- Gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, w szczególności opady deszczu, śniegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych w dokumentacji projektowe, normami lub innymi przepisami, wymagającymi konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Termin zostanie przesunięty odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych lub   o czas usunięcia ich skutków.

- W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony Umowy, a zaistniałe                po zawarciu Umowy i mające wpływ na realizację umowy, w szczególności takie jak:

- wojny, działania wojenne, inwazje,

- terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe, epidemie,

- rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego podwykonawców lub Zamawiającego,

- zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne,               z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji,

- ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona Umowy nie mogła zapobiec.

- Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia wykonania umowy odpowiednio o czas trwania siły wyższej lub o czas usunięcia jej skutków.

- Wystąpienia przestojów spowodowanych koniecznością usunięcia uszkodzeń istniejących sieci i urządzeń podziemnych nieoznaczonych w dokumentacji projektowej, wycinki drzew, znalezisk o znaczeniu historycznym lub archeologicznym.

- Jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,    z przyczyn niezależnych                   od wykonawcy, o czas wstrzymania lub usunięcia przeszkody.

- W przypadku o którym mowa w pkt. 1) lit. b), jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy                                  od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o czas jaki jest konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach.

- wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

- wydłużenia terminów robót (np. wykonanie sieci gazowej, elektrycznej), realizowanych w ramach koordynacji robót przez innych inwestorów,

- W przypadku, o którym mowa w pkt 1) lit. c) o okres niezbędny do wykonania robót dodatkowych.

- W przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu realizacji przedmiotu Umowy  o uzgodniony okres.

- Powyższe okoliczności mogą spowodować wydłużenie terminu o ile będą miały wpływ na termin realizacji wykonania umowy, a wydłużenie nastąpi o czas niezbędny do usunięcia przeszkód.

  - W zakresie wynagrodzenia Wykonawcy:

- W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy  w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

- W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego  z obowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy o wartość tych zmian.

- W przypadku koniczności zlecenia robót dodatkowych, których  wykonanie warunkuje realizację zamówienia podstawowego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej                       i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami.

- Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu zamówienia przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są "robotami zaniechanymi". Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 13 ust. 8 Umowy.

- Powyższe, przewidziane zmiany do umowy mogą być powiązane z podwyższeniem lub obniżeniem wynagrodzenia umownego

  - Strony są uprawnione do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

- Jeżeli będzie to konieczne dla realizacji przedmiotu umowy z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukończenie, zmniejszy Zamawiającemu koszty przy relacji/eksploatacji lub jeżeli będzie to korzystne dla Zamawiającego                        ze względu na trwałość wykonania lub zmniejszenia kosztów eksploatacji.

- Konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej                   a wynikających  ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o który                   ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wystąpienia warunków terenu robót odbiegających w istotny sposób od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowalnych.

- Konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

- Wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- Wystąpienia siły wyższej, w rozumieniu pkt. 1) lit.e), uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

  - W przypadku, gdy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy, w tym zakresie.

  - Powyższe zmiany w umowie będą wprowadzone w formie pisemnej – aneksu pod rygorem nieważności,

  - Zmiana osób wskazanych w § 8 wzoru umowy nie wymaga zmiany umowy, a jedynie poinformowania drugiej strony drogą pisemną lub  elektroniczną. W przypadku zmiany kierownika budowy, o którym mowa              w § 8 ust. 2 wzoru umowy, nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w SWZ dla danego specjalisty. W przypadku dokonania takiej zmiany przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, potwierdzającego wypełnienie obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13                i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

- W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

- § 15

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca przed podpisaniem wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto należnego tytułem realizacji zamówienia, określonego w § 11  ust.1 umowy,                                 tj.  ………………………. zł  /słownie: …………………………..zł …………./100 w formie ………………………...

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

    - pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym                       że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2022 r.,  poz. 2080 z późn. zm.).

- Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust. 2 ustawy PZP.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium                      na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać,                                                      że bank/ubezpieczyciel/poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

- W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

- Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność                              za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- 30% z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś pozostałe 70%  wniesionego zabezpieczenia zostanie przeznaczone na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania zadania.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70%  w kwocie …………………………. zł w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji w wysokości 30% zabezpieczenia w kwocie ……………………….zł  jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający może potrącać z zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu roszczenia przysługujące mu z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, w szczególności kary umowne. Potrącane roszczenia nie muszą być wymagalne.

- §16

- ELEKTROMOBILNOŚCI I PALIWA ALTERNATYWNE

  - Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875 ze zm.) - dalej e.p.a., poprzez zapewnienie udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania na poziomie co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 ust. 3 e.p.a.

  - Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz floty pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania zgodnie ze wzorem wskazanym w  załączniku nr 4                 do Umowy.

  - Na podstawie wykazu wskazanego w ust. 2, Wykonawca oblicza udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we floty pojazdów samochodowych używanych przy wykonywaniu tego zadania.

  - Udział pojazdów, o którym mowa w ust. 3 oblicza się, stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę.

  - W przypadku udziału poniżej 0,5 Wykonawcy nie dotyczy zapewnienie udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów w zamówieniu.

  - W przypadku udziału 0,5 i powyżej Wykonawca wskazuje pojazdy, które spełniają wymóg elektromobilności.

  - Wykonawca zobowiązany jest aktualizować wykaz, o którym mowa w ust. 2 oraz poddać się kontroli Zamawiającego pod kątem spełniania przez niego wymogów wskazanych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w tym do sprawdzania czy Wykonawca rzeczywiście używa przy wykonywaniu umowy odpowiednią ilość pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym. Nieaktualizowanie przez Wykonawcę wykazu, o którym mowa w ust. 2   będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w §10 ust. 1 lit. h niniejszej umowy.

- § 17

- KLAUZULA WALORYZACYJNA

- W oparciu o zapisy art. 439 PZP Zamawiający  przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 na opisanych poniżej zasadach:

- waloryzacji cen jednostkowych  dokonuje się, gdy kwartalny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Prezesa GUS wykaże wzrost lub obniżkę cen o wartość minimum 5%,

- dopuszcza się pierwszą waloryzację cen po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający zastrzega, że podstawą ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 1) powyżej, będzie kwartalny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 6 miesięcy przed wszczęciem waloryzacji,

- waloryzacji cen dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu                     w którym opublikowano wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej przez GUS, na wniosek Strony,

- zmiana wynagrodzenia może nastąpić jeżeli Strona umowy w złożonym wniosku wykaże realny wpływ zmiany cen w stopniu wynikającym ze wskaźnika ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na koszt wykonania przedmiotu umowy tj. wykaże, że koszty wykonania przedmiotu umowy wzrosły lub obniżyły się co najmniej tyle ile wynosi wskaźnik.

- Strony umowy zobowiązane są do weryfikacji poprawności wyliczenia drugiej strony i zgłoszenia sprzeciwu                w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

- zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyć wyłącznie robót niewykonanych do pierwszego dnia miesiąca następującego po 6 miesiącach od dnia rozpoczęcia realizacji umowy.

- zmiana wynagrodzenia nie może stanowić więcej niż o 3% maksymalnego łącznego wynagrodzenia określonego w § 11 ust.1 umowy.

- przez zmianę wynagrodzenia rozumie się wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztu przyjętego                            w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt. 1) – 8), zobowiązuje się do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych

- §18

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      - Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.

      - Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

      - Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

      - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

      - Integralną część niniejszej umowy stanowi:

- wzór karty gwarancyjnej					- załącznik nr 1 do umowy,

- wykazy osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia	- załącznik nr 2 do umowy,

- kosztorys						- załącznik nr 3 do umowy,

- Oświadczenie wykonawcy o elektromobilności

- i paliwach alternatywnych 					- załącznik nr 4 do umowy,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy				- załącznik nr 5 do umowy.

- Wykonawca :        						               Zamawiający:

Załącznik nr 1 do umowy

....................................................                                                                       Świdnica dnia …………………

/pieczęć firmowa Wykonawcy/

KARTA GWARANCYJNA

### Do umowy nr …………….z dnia …………………….. r. o wykonanie robót budowlanych.

# Przedmiot gwarancji

- Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy

- Data odbioru końcowego robót – ……………….  roku.

- Warunki gwarancji:

- Zgodnie z § 12 umowy nr ………………………. z dnia …………………. roku, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi jakości na okres  …… miesięcy  na wszystkie  wykonane roboty budowlane oraz montaż urządzeń (za wyjątkiem pomnika) stanowiących przedmiot umowy, do dnia    ……………..  .

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad powstałych 
w okresie eksploatacji wykonanego dzieła, w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku wad szczególnie uciążliwych Wykonawca przystąpi do ich usuwania w terminie 1 dnia od daty powiadomienia. Uzgodniony termin usunięcia wady może ulec przedłużeniu w przypadku zaistnienia niezależnych od udzielającego gwarancji przyczyn okresowo uniemożliwiających wykonanie prac określonego typu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

- Na wyroby gotowe okres gwarancji przyjmuje się wg okresu gwarantowanego przez producenta tych wyrobów  lecz na okres nie krótszy jak 3 lata.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany odlew pomnika oraz jego montaż  na okres 60 miesięcy  licząc od daty odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakości na wykonane prace w zakresie zagospodarowania zieleni, w tym żywotność posadzonych roślin, przez trzyletni okres.

- Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad w ramach wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym wyżej, bądź usunie je nieskutecznie.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okres usuwania zgłoszonej wady, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady, do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady.

- Wykonawca zwolniony będzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady na skutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, manifestacji, rewolucji, wszelkich wewnętrznych zamieszek, ataków terroru, sabotażu, wandalizmu, klęsk żywiołowych, kataklizmów lub niewłaściwego użytkowania.

- Podmiotem uprawnionym do zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest Zamawiający oraz działający w jego imieniu zarządca nieruchomości. Zgłoszenie takie kierowane będą do siedziby Wykonawcy.

- Obowiązek usunięcia wad wykonanego dzieła powstaje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzonej wadzie.

- Usunięcie wady potwierdza Zamawiający. Stwierdzenie usunięcia wady lub też odmowa takiego stwierdzenia powinna nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez udzielającego gwarancji o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyżej określonym terminie odbioru usunięcia wad przez Zamawiającego będzie równoznaczne ze stwierdzeniem ich należytego usunięcia.

- Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zgodnie z  art. 558 § 1 KC poprzez wydłużenie okresu rękojmi aż do upływu okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę tj. na co najmniej 3 lata licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne przeprowadzenie niezbędnych przeglądów technicznych wszystkich zamontowanych urządzeń i wyrobów budowlanych. Koszty dojazdu, robocizny i materiałów ponosi Wykonawca.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatną obsługę serwisową urządzeń i wyrobów budowlanych z częstotliwością wymaganą w DTR Koszty dojazdu serwisu, robocizny i materiałów ponosi Wykonawca.

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi  rozpoczyna się od daty odbioru końcowego robót.

- Wykonawca:                                                                                           Zamawiający:

- Załącznik nr 2 do umowy

....................................................

/pieczęć firmowa Wykonawcy/

- WYKAZ PRACOWNIKÓW

- Zatrudnionych na umowę o pracę, wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia pn.:

- Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy

| - L.P. | - IMIĘ I NAZWISKO | - UWAGI |
| --- | --- | --- |
| - 1. |  |  |
| - 2. |  |  |
| - 3. |  |  |
| - 4. |  |  |
| - 5. |  |  |
| - 6. |  |  |
| - 7. |  |  |
| - 8. |  |  |
| - 9. |  |  |
| - 10. |  |  |

- Miejscowość ....................................... dnia ........................................

- .......................................................

- podpis Wykonawcy

- Załącznik nr 4 do umowy

- ................................................................

- (nazwa - pieczęć firmowa)

- ZAMAWIAJĄCY:

- GMINA MIASTO ŚWIDNICA

- reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Świdnicy - Beatę Moskal-Słaniewską

- ul. Armii Krajowej 49

- 58-100 Świdnica

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - (stosownie do art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych)

- Oświadczam, że zgodnie z art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 875 z późn. zm.), łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, w  rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. – we flocie pojazdów użytkowanych przy realizacji zamierzenia pn.:

- Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy

- wynosi co najmniej 10% – we flocie pojazdów użytkowanych przy realizacji zamierzenia.

| - l.p. | - Nazwa /marka pojazdu | - Ilość | - Rodzaj napędu silnika pojazdu | - Nr Rejestracyjny | - Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli dysponowania przez Wykonawcę pojazdami elektrycznymi lub pojazdami napędzanymi gazem ziemnym, przez cały okres realizacji zadania wynikającego z Umowy.

- Niniejsze oświadczenie składam w pełnej świadomości podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu art. 297 Kodeksu karnego  za poświadczanie nieprawdy.

- Miejscowość ....................................... dnia ...........................................

- .......................................................

- podpis Wykonawcy