D10.251.3.C.2024								         Zał. nr 3 do SWZ

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu …............................  pomiędzy:

Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6, działającym zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000478705, NIP 583-31-62-278, REGON: 221964385, reprezentowanym przez:

Piotra Wróblewskiego - Wiceprezesa ds. ekonomicznych, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Spółki Uchwałą nr 35/2021 z dnia 20.12.2021 r.

zwanym w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą.”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym znak: D10.251.3.C.2024 (nazwa postępowania: „Roboty remontowe w Copernicus PL Sp. z o. o. w Gdańsku”) o następującej treści :

§ 1

Definicje

1. Ilekroć w Umowie jest mowa o:

- „Umowie” – oznacza niniejszą umowa inwestycji pn. „Roboty remontowe Copernicus PL Sp. z o. o. w Gdańsku;

- „Odbiór” –  odbiór robót wchodzących w skład przedmiotu zakresu prac (opisie przedmiocie zamówienia), o którym mowa w § 4 ust.2 Umowy, polegający na ocenie kompletności i jakości prac zgodnie z postanowieniami Umowy, zakończony podpisaniem protokołu bez zastrzeżeń;

- „Prace” – wykonanie wszystkich czynności robót budowlanych i instalacyjnych zgodnych z zaakceptowanym przez Zamawiającego zakresem;

- „Harmonogram” – oznacza harmonogram prac dla każdego wykonywanego zakresu, sporządzony przez  Wykonawcę i określający terminy wykonania prac.

- „Szpital” – oznacza Copernicus PL Sp. z o. o. w Gdańsku;

- „Dokumentacja” – dokumentacja przygotowana przez Zamawiającego, na jej podstawie wskazany jest zakres prac,

- „Podwykonawca” lub „dalszy Podwykonawca” - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która:

- zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo

- zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż  0,5% wartości Umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu.

2. Pojęcia nie zdefiniowane w ust. 1 należy interpretować zgodnie z treścią Umowy oraz z przepisami aktów prawnych przywołanych w §2 niniejszej Umowy.

§ 2

Akty prawne

1. Akty prawne odnoszące się do zakresu Umowy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2022 Nr 0 poz. 402, z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

2. Umowa będzie zarządzana zgodnie z wymogami obowiązującego prawodawstwa, ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych oraz przepisów i regulaminów wydanych przez jakąkolwiek prawnie ustanowioną władzę Rzeczpospolitej Polskiej. Językiem Umowy jest język polski.

§ 3

Pierwszeństwo dokumentów

- Dokumenty składające się na niniejszą Umowę należy traktować jako wzajemnie objaśniające się i uzupełniające się. Jednak w celu ich interpretacji i w wypadku zaistnienia rozbieżności ustala się pierwszeństwo według następującej kolejności:

  - Umowa ,

  - Opis Przedmiotu Zamówienia

  - Pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do Umowy.

- Jeżeli znalezione zostaną dwuznaczności lub rozbieżności między dokumentami wskazanymi w ust. 1, to ZAMAWIAJĄCY udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda WYKONAWCY konieczne polecenia.

§ 4

Zakres przedmiotu Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych, wykonywanych w trybie zgłoszeń bieżących i awarii rozliczanych na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego wynagrodzenia wyliczonego na podstawie pozycji KNR w oparciu o stawki umowne oraz średnie ceny materiałów publikowane w cennikach sekocenbud/orgbud dla województwa pomorskiego  w budynkach i na działkach COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku.

- Każdorazowo Zamawiający będzie określał zakres  prac na piśmie, mailowo lub ustnie podczas wspólnej wizji dokonywanej w obiektach Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, a na jego podstawie Wykonawca przygotuje opis zaproponowanych rozwiązań i materiałów oraz propozycję wynagrodzenia  w postaci szacunkowego kosztorysu, wyliczoną w oparciu o zapisy ust. 1. Po akceptacji przez Zamawiającego szacunkowego kosztorysu, Wykonawca przedstawi do akceptacji Harmonogram (zawierający w szczególności termin wykonania prac) i po akceptacji harmonogramu zgodnie z nim wykona prace wyszczególnione w kosztorysie. Zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys jest jednocześnie uzgodnieniem i akceptacją zarówno zakresu, jak również kosztów realizowanych prac. W przypadku braku uzgodnienia harmonogramu Wykonawca wykona prace w terminie wyznaczonym  przez Zamawiającego.

- Szczegółowy zakres robót określają każdorazowo opisy Zamawiającego lub uzgodnienia ustne dokonane podczas obustronnych wizji w obiektach Zamawiającego, a także  zaakceptowane przez Zamawiającego rozwiązania i materiały - stanowiące podstawę odbioru danego zakresu prac.

- Wykonawca po uzgodnieniu zakresu i przedstawieniu szacunkowego kosztorysu każdorazowo oświadczy, że wynagrodzenie uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją uzgodnionego zakresu, jest kompletne i jest podstawą do realizacji przedmiotu danego zakresu prac. Zaakceptowane przez Zamawiającego wynagrodzenie zostanie rozliczone powykonawczo na podstawie sporządzonych kosztorysów powykonawczych z uwzględnieniem składników cenotwórczych wskazanych w ofercie wykonawcy i niniejszej umowie.

- W skład przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

- wykonanie prac zgodnie z opisem Zamawiającego, uzgodnieniami poczynionymi podczas wizji w obiektach , odpowiednią technologią i obowiązującymi przepisami prawa,

- wykonanie  wszelkich prac zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia,

- przestrzeganie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów,

- wykonanie usługi bezpłatnego serwisu gwarancyjnego wykonanych prac,

- Informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz robót zanikających, pod rygorem ich odkrycia lub wykonania otworów niezbędnych do ich odbioru.

- Prace muszą być prowadzone zgodnie z Harmonogramem .

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych  do zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z zakresem prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich kolizji z istniejącymi instalacjami oraz odtworzenia zdemontowanych instalacji.

- Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie, magazyn sprzętu, o ile jego zorganizowanie okaże się konieczne.

- Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać akceptację Zamawiającego.

- Strony określają maksymalną łączną wartość prac wykonanych w ramach niniejszej umowy na kwotę (wynagrodzenie ) brutto : 4 000 000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony 00/100).

- Określona kwota w ust.11 stanowi wielkość  szacunkową i może ulec zmniejszeniu do faktycznych potrzeb Zamawiającego, jednak do kwoty nie mniejszej niż 3 000.000,00 zł. Kwota wskazana w ust. 11 jest kwotą stanowiąca wartość maksymalną zamówienia. W przypadku nie osiągnięcia maksymalnego poziomu zamówienia Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tym związane.

- Wykonawca każdorazowo, przed przygotowaniem  propozycji wynagrodzenia dokona oględzin i zapozna się z przedmiotem Umowy. W związku z powyższym Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

- Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu  do projektów, sprzętu, materiałów  lub urządzeń  użytych lub związanych z wykonaniem opracowań projektowych.

- Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek  praw  patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

§ 5

Osoby nadzorujące prace ze strony Wykonawcy

- Wykonawca w całym okresie trwania umowy, będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę osobę na stanowisku kierownika, posiadającego uprawnienia budowlanie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Jako Kierownika Wykonawca ustala ………………………………

- Kierownik prac realizuje obowiązki określone w Ustawie Prawo budowlane.

- Kierownik prac pełni swoje obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia niespodziewanych przeszkód w ich wykonywaniu Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo dla osoby wymienionej w ust. 1. Zastępca ustanowiony w ten sposób będą posiadać  nie niższe uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe, niż osoba wskazana w ust. 1.

- Ustanowienie zastępstwa wymaga zgody Zamawiającego.

- Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o zamiarze zmiany kierownika prac, ze wskazaniem nazwiska/nazwisk zastępcy/zastępców, ich uprawnień budowlanych oraz danych na temat doświadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

- Zmiana dokonana w sposób określony w niniejszym paragrafie nie wymaga aneksu do Umowy.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób, jeżeli uzna, że nie wykonują one swoich obowiązków wynikających z Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zmiany tych osób w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

- Kierownik prac jest zobowiązany do codziennego pobytu na placach budowy.

§ 6

Przekazywanie informacji

- Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zgłoszenia, zatwierdzenia, zgody, żądania,
potwierdzenia i inne istotne dla realizacji niniejszej Umowy informacje obie strony przekazują
sobie pisemnie oraz dodatkowo drogą elektroniczną na wskazane  adresy poczty elektronicznej.

- Główny Wykonawca – email:  …………………………..

- Zamawiający – email: plokietek@wss.gda.pl , bdubicki@copernicus.gda.pl ,

- Wszelkie uzgodnienia wymagane niniejszą Umową odbywają się za wiedzą Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- O wszelkich zmianach w danych teleadresowych Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego tak aby była zachowana ciągłość korespondencji. W przypadku zaniechania obowiązków podania zmian teleadresowych pisma wysłane przez Zamawiającego na ostatni znany adres uważa się za skutecznie dokonane.

§ 7

Zasady rozliczeń

- Rozliczenie robót zrealizowanych będą każdorazowo kosztorysem powykonawczym po podpisaniu protokołu odbioru potwierdzającego prawidłowe i zgodne z opisem przedmiotu zamawiającego lub z uzgodnieniami ustnymi  poczynionymi podczas wspólnej wizji w obiektach (zakresem prac). Zamawiający przewiduje możliwość fakturowania etapowego dla poszczególnych zadań po złożeniu przez Wykonawcę wniosku o rozliczenie danego etapu prac i akceptacji przez Zamawiającego.

- Wykonanie kolejnych zadań, których kwoty będą zgodne z zaakceptowanym przez strony kosztorysem powykonawczym, każdorazowo pomniejszą maksymalną kwotę wynagrodzenia brutto § 4 ust. 11, aż do jej wyczerpania .

- Podstawą zapłaty w ciągu 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonanie przedmiotu Umowy będą faktury VAT, wystawione przez Wykonawcę dla Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru końcowego  bez uwag wraz z zaakceptowanym kosztorysem powykonawczym.  Dla podpisania protokołu odbioru, niezbędne jest dostarczenie przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych dokumentów powykonawczych takich jak instrukcje obsługi, deklaracje zgodności, atesty, protokoły pomiarowe itp. Dokument gwarancyjny będzie załącznikiem do protokołu odbioru.

- Numer rachunku i nazwa banku Wykonawcy dla dokonywania płatności wynikających z niniejszej Umowy, to: …………………………………………………………………...................………

- Każda zmiana siedziby podmiotu, rachunku bankowego oraz numerów NIP i REGON wymaga natychmiastowego pisemnego informowania Zamawiającego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa § 4 w ust. 4  jest wynagrodzeniem  obejmującym:

    - dla każdego zadania zakres opisany przez Zamawiającego lub uzgodniony z nim podczas wspólnych wizji w obiektach,

    - materiały opisane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego,

    - wszelkie koszty zgodne z pkt. 1 i 2 zostaną ujęte w przygotowanym   przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego propozycji wynagrodzenia,

    - wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy w tym  m.in. wszelkie koszty materiałów, wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy, uporządkowanie terenu po zakończonych robotach,  wszystkie podatki i opłaty, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, orzeczeń , pozwoleń itp.

    - koszty ubezpieczenia.

- Składniki kalkulacyjne zgodne ze złożoną przez wykonawcę ofertą wynoszą odpowiednio

Roboczogodziny                                    Rbg                           =      …….. zł/netto

Koszty pośrednie od R i od S              Kp(R+S)                       =       ……… %

Zysk od R,S, Kp(R+S) ,                             Zysk [R+S+Kp(R+S)]         =      ……….  %

Koszty zakupu materiału 		 Kz(M)     		       =         ………%

§ 8

Czynności odbiorowe

  - Odbiory  robót remontowo – budowlanych, w tym również odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, zwane dalej „Odbiorami”, każdorazowo zakończone zostaną spisaniem  protokołu końcowego dla danego zakresu, zwanego dalej „Protokołem odbioru”. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru stwierdzający poprawnie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, niniejszą umową i przepisami prawa.

  - Do protokołu odbioru WYKONAWCY zobowiązany jest dołączyć dokumenty świadczące o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, w obiektach ochrony zdrowia oraz zgodnie z przepisami przywołanymi w § 2 Umowy, oświadczenie kierownika prac o zastosowanych materiałach oraz dokument stwierdzający sposób zagospodarowania odpadów powstałych przy realizacji zamówienia. Dokument gwarancyjny będzie załącznikiem do protokołu odbioru.

  - Strony ustalają że, odbiory polegają na ocenie kompletności i jakości prac zgodnie z postanowieniami Umowy o wykonanie robót, zakończonych podpisaniem protokołu.

  - Podstawą rozliczenia się WYKONAWCY jest protokół odbioru wraz z zaakceptowanym kosztorysem powykonawczym.

  - Z chwilą ukończenia wszystkich robót dla danego zakresu, Wykonawca dokona zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru.

  - ZAMAWIAJĄCY wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbiorowe w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia przez WYKONAWCĘ pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości przedmiotu Umowy do odbioru oraz spełnienia warunków zapisanych w ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 14 pkt 2. O terminie rozpoczęcia czynności odbiorowych ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ.

  - ZAMAWIAJĄCY powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego prawidłowo wykonanych prac.

  - W czynnościach odbioru uczestniczą:

- przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO,

- przedstawiciele Wykonawcy,  z zastrzeżeniem ust. 10,

  - Nieobecność przedstawicieli Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbioru.

  - Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany Protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, protokół odbioru zostanie podpisany przez strony w dniu zakończenia czynności odbioru.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru to ZAMAWIAJĄCY odmówi odbioru z winy WYKONAWCY.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady, ZAMAWIAJĄCEMU będą przysługiwały następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia to ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub odebrać dzieło i zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowując prawo do naliczenia WYKONAWCY kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 20 Umowy oraz domagania się od WYKONAWCY naprawienia szkód powstałych na skutek opóźnienia.

  - WYKONAWCA zobowiązany jest do zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Fakt usunięcia zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunięcia wad.

    - Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu do odbioru roboty zanikające lub ulegające zakryciu danej branży,

    - odbioru dokonuje Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę,

    - w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w pkt. 1) zobowiązany on będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów kontrolnych a następnie przywrócenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynności obciąża Wykonawcę,

    - dalsze czynności odbioru odbywać się będą zgodnie z opisem od ust. 7 do ust. 13 niniejszego paragrafu.

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą się odbywać na następujących zasadach:

1) Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu do odbioru roboty zanikające lub ulegające zakryciu danej branży,

2) odbioru dokonuje Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę,

3) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w pkt. 1) zobowiązany on będzie do odkrycia robót lub wykonania otworów kontrolnych a następnie przywrócenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynności obciąża Wykonawcę,

4) dalsze czynności odbioru odbywać się będą zgodnie z opisem od ust. 7 do ust. 13 niniejszego paragrafu

  - Przy odbiorze Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że wszelkie przewidziane niniejszą Umową prace wykonane zostały zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przepisami prawa i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i kunsztu budowlanego. Oświadczenie, o którym mowa winno również zawierać zapewnienie, że wykonane roboty budowlane są wolne od jakichkolwiek wad zmniejszających ich wartość.

§ 9

Realizacja

- Prace określone niniejszą Umową zostaną wykonane w terminach określonych w harmonogramie (o których mowa w § 4 ust.2) lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (zgodnie z § 4 ust. 2) .

- Prace będą zgłaszane do wykonania w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do momentu, gdy łączna wartość prac wykonanych w ramach niniejszego zamówienia osiągnie kwotę wskazaną w § 4 ust. 11.

- Jeśli prace kolejnych remontów rozpoczęły się przed datą z ust. 2, a ich koniec przewidywany i zaakceptowany przez Zamawiającego wykracza poza zakres 24 m-ce od daty podpisania Umowy to termin trwania Umowy zostaje przedłużony do daty określonej i zaakceptowanej w Harmonogramie dla wskazanego zakresu.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji jakości zmniejszającej wartość użytkową, techniczną lub/i estetyczną wykonanych robót, na okres…........ miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru dla danego zakresu robót. Gwarancja obejmuje wykonane roboty i wbudowane materiały.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

1) obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, jeżeli wada umożliwia użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

2) żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia oddania przedmiotu Umowy, jeżeli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem.

- O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: ……………....................……  lub pisemnie.

- Ustala się poniższe terminy usunięcia wad w okresie gwarancji:

    - jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem i ma wpływ na bezpieczne działanie oddziału  – Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie 5 dni od otrzymania zawiadomienia,

    - w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron; w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, to jest wady uniemożliwiającej użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robót budowlanych lub usunięcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.

- Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 10

Obowiązki Zamawiającego

- Obowiązki ZAMAWIAJĄCEGO obejmują:

- Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, obejmującego w zakresie wszystkich branż robót objętych przedmiotem Umowy.

- Dokonanie Odbiorów Częściowych robót podlegających zakryciu lub tzw. zanikowych.

- Dokonanie Odbiorów Końcowych przedmiotu umowy.

- Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach określonych w Umowie.

- Powołanie komisji w celu dokonania przeglądów – przed upływem okresów gwarancji i rękojmi.

- Udostępnienie pomieszczeń Szpitala do przeprowadzenia prac zgodnie z uzgodnionym  z Zamawiającym harmonogramem.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji określonego zadania.

§ 11

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty remontowo-budowlanych wykonywanych w trybie zgłoszeń bieżących lub awaryjnych  w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 , z należytą starannością oraz zgodnie z postanowieniami Umowy.

- Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone w istniejącym mieniu Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami pracy panującymi na terenie Szpitala, w tym drogami transportu, przyjmuje je do wiadomości i uwzględni je w przygotowaniach do wykonania przedmiotu Umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że wszelkie materiały dostarczone w ramach niniejszej Umowy, będą fabrycznie nowe, jak również będą odpowiadać właściwym normom obowiązującym na terenie Polski i zostaną dostarczone zgodnie z Umową, bez jakichkolwiek wad oraz zostaną wybrane przez Wykonawcę z wykorzystaniem najlepszej wiedzy.

- Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w spotkaniach roboczych we wskazanym przez Zamawiającego terminie oraz w spotkaniach roboczych, na które zostanie wezwany przez Zamawiającego z przynajmniej trzy dniowym wyprzedzeniem oraz zapewni na takich spotkaniach udział osób merytorycznie przygotowanych i posiadających pełnomocnictwo do podejmowania decyzji wiążących.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, a w szczególności Wykonawca zobowiązuje się :

  - przejąć front robót i przygotować się do realizacji przedmiotu Umowy, w tym:

    - wyposażyć zaplecze budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne dla lub podczas wykonywania robót,

    - przed przystąpieniem do realizacji robót, do uzgodnienia i uzyskania akceptacji Zamawiającego dla harmonogramu prowadzenia robót budowlanych w układzie miesięcznym uwzględniającego cały okres trwania inwestycji. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uaktualnienia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w przypadku wystąpienia opóźnień w ich realizacji,

  - do terminowego wykonania robót zgodnie z Umową, harmonogramem,

  - do wykonania wszystkich robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy, zaleceniami nadzoru autorskiego jeśli taki będzie występował, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem wymogów stawianym wyrobom budowlanym dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a w szczególności w budynkach ochrony zdrowia oraz jakości robót określonych w dokumentacji projektowej nie niższych niż zadeklarowane w ofercie; zmiany określonych standardów wymagają pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO,

  - do stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczególności z aktualną ustawą z o wyrobach budowlanych, do sporządzenia we własnym zakresie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed przystąpieniem do robót,

  - do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców i innych współpracowników Wykonawcy,

  - do likwidacji placu budowy i zaplecza własnego WYKONAWCY bezzwłocznie po zakończeniu robót,

  - do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od ZAMAWIAJĄCEGO lub mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody na osobie lub w majątku osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich itp. z poniesieniem wszystkich kosztów i odszkodowań w tym przedmiocie,

  - do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów z poniesieniem wszystkich kosztów i odszkodowań w tym przedmiocie,

  - do wykonania na własny koszt dokumentacji powykonawczej,

  - do oznaczenia i zabezpieczania terenu budowy lub innych  miejsc, na których, pod którymi lub przez które mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą być wymienione jako stanowiące część placu budowy,

  - do zapewnienia pełnej ochrony i zabezpieczenia terenu budowy,

  - do przestrzegania przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, itp. oraz do umożliwiania  wstępu na teren budowy pracownikom organów kontrolujących, celem dokonywania kontroli i udzielać im danych i informacji wymaganych przepisami,

  - w wypadku wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych do dokonywania wpisów o prowadzonych pracach do książki prac pożarowo niebezpiecznych Zamawiającego.

- Jeżeli występuje konieczność odcięcia jakiegokolwiek medium w Szpitalu prace muszą być wykonywane w porozumieniu ze Szpitalem i za jego pisemną  zgodą. O każdorazowym odcięciu mediów Dział Techniczny Szpitala musi być powiadomiony co najmniej 3 (trzy) dni robocze przed planowanym wykonaniem prac w formie pisemnej.

- Wykonawca jest zobowiązany umożliwić wstęp na teren budowy wskazanym przez Zamawiającego pracownikom Szpitala.

- Wykonawca jest zobowiązany:

  - zdemontować wszelkie urządzenia, wyposażenie i części budynków, wymagane do prawidłowego przeprowadzenia modernizacji, usunąć kolizje oraz zamontować je ponownie zgodnie z technologią ich montażu. Po zamontowaniu należy przeprowadzić próby i odbiory,

  - podjąć wszelkie kroki dla ochrony środowiska na placu budowy i poza nim, w celu uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób i dóbr publicznych,

  - Utrzymać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz na bieżąco, na własny koszt usuwać wraz z wywozem zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, materiały po rozbiórce, itp.,

  - prowadzić roboty tak, by nie wpłynęły na prawidłowe działanie Szpitala i nie zdezorganizowały  pracy oddziałów, nie zakłóciły tras komunikacji pieszej i kołowej w obrębie Szpitala łącznie z drogami dojazdowymi.

- Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany usunąć, na własny koszt, poza teren Szpitala wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawić cały teren budowy i robót nadający się do użytkowania, w stanie uporządkowanym.

- Na uzasadnione żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przerwać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba, zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem.

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem w tej mierze norm i przepisów prawnych oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

- Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcie i zorganizowanie na swój koszt placu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

  - dostarczenia Zamawiającemu kompletu atestów oraz dokumentacji powykonawczej,

  - realizowania  robót w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu robót,

  - przekazywania  Zamawiającemu przedmiot Umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania,

  - wykonywania na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

- Wszystkie zastosowane  materiały powinny posiadać obowiązujące świadectwa stwierdzające przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie, a w szczególności w budynkach użyteczności publicznej w tym szpitali i zakładów opieki medycznej.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszej Umowy z należytą starannością, nie dopuszczając do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie udostępnionych obiektów (frontu robót).

- Wykonawca dostarczy do odbiorów końcowych wszelkie wymagane prawem zezwolenia, pozwolenia, dopuszczenia, zgłoszenia i inne tego typu dokumenty.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego przedłożyć szczegóły organizacji i metod, które zamierza stosować dla wykonania robót.

- WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z SWZ i uznaje że jest on kompletny i umożliwi prawidłowe realizowanie zadania.

- WYKONAWCA uzyska także na własny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza poza terenem budowy, jakich może potrzebować dla wykonania robót. WYKONAWCA swoim staraniem i kosztem na te cele uzyska wszystkie niezbędne plany i pozwolenia.

- WYKONAWCA nie będzie zakłócał bez potrzeby i umiarkowania porządku publicznego lub dostępu, użytkowania lub zajmowania wszystkich dróg i przejść, niezależnie od tego czy są one publiczne czy w posiadaniu ZAMAWIAJĄCEGO lub osób trzecich. Z tego tytułu WYKONAWCA poniesie wszelkie koszty . WYKONAWCA uwzględni koszty przeznaczone na opłaty za wykonanie robót w drogach i pasie drogowym wraz z odpowiednim oznakowaniem ruchu zastępczego i zabezpieczeniem oraz inne opłaty wynikłe z usunięcia kolizji.

- W razie korzystania w trakcie robót z terenu, którego właścicielem jest osoba trzecia, WYKONAWCA uzyska zezwolenie na wejście w teren, a po zakończonych robotach przywróci teren do stanu pierwotnego i przekaże go właścicielowi ze stosownym protokołem oraz pokryje związane z tym koszty.

- WYKONAWCA, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. WYKONAWCA zabezpieczy ZAMAWIAJĄCEGO przed i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim WYKONAWCA odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

- Wykonawca złoży wykaz pracowników realizujących umowę oraz oświadczenie, iż odbyli oni obowiązkowe szkolenie BHP oraz posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, a także posiadają inne niezbędne uprawnienia do wykonywania zadań na stanowisku pracy. Wykonawca obowiązek ten przeniesie na wszystkich podwykonawców związanych z realizacją umowy Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga przy realizacji przedmiotu Umowy zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawców na podstawie umowy o pracę co najmniej :

  - 1 osobę na stanowisku kierownika, posiadającego uprawnienia budowlanie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

  - 1 osobę posiadającą niezbędne uprawnienia na stanowisku DOZORU dla GRUPY 1

  - 1 osobę posiadającą niezbędne uprawnienia na stanowisku DOZORU dla GRUPY 2

  - 1 osobę posiadającą niezbędne uprawnienia na stanowisku DOZORU dla GRUPY 3

  - 1 osobę posiadającą niezbędne uprawnienia na stanowisku EKSPLOATACJI dla GRUPY 1

  - 1 osobę posiadającą niezbędne uprawnienia na stanowisku EKSPLOATACJI dla GRUPY 2

  - 1 osobę posiadającą niezbędne uprawnienia na stanowisku EKSPLOATACJI dla GRUPY 3

  - 6 pracowników ogólnobudowlanych bez wymaganych uprawnień.

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu listę osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wykonawca obowiązek ten przeniesie na wszystkich podwykonawców związanych z realizacją umowy Wykonawcy.

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże oświadczenie z informacją o zatrudnieniu cudzoziemców wraz z listą zatrudnionych osób i potwierdzeniem o legalnym zatrudnieniu. Wykonawca obowiązek ten przeniesie na wszystkich podwykonawców związanych z realizacją umowy Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań wskazanych w § 11 ust. 26-29 oraz § 5 ust.1 . Na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania kopii umów o pracę potwierdzających spełnienie wymagań  wskazanych w § 11 ust. 26-27 oraz § 5 ust.1 .

- W przekazanych kopiach umów, dane nieistotne dla kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, powinny być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie.

- Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć odpowiednią umowę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej, obejmującą szkody rzeczowe oraz szkody na osobie, wyrządzone w trakcie wykonywania niniejszej Umowy na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych), przy czym okres ochrony ubezpieczeniowej powinien być nie krótszy niż okres realizacji przedmiotu zamówienia.  Kopię umowy ubezpieczeniowej wraz z polisą i dowodem opłacenia składki Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

§ 12

Podwykonawcy

- ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zlecenia podwykonawcom robót wymienionych w ofercie WYKONAWCY.

- Podwykonawcy wykonujący roboty na zlecenie WYKONAWCY podlegają zatwierdzeniu przez ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany.

- Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

        - termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

        - podwykonawca ma prawo wystawić fakturę VAT po akceptacji protokołu odbioru przez Wykonawcę i inspektorów branżowych,

        - przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

        - wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

        - wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej,  SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

        - okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Projekt Umowy o podwykonawstwo, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie max. 14  dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń (pisemnego sprzeciwu).

- Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy.

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.

- Podwykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia zgodnie z OPZ pracowników na umowę o pracę.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

        - uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. Przedłożony Zamawiającemu  projekt Umowy z podwykonawcą musi zawierać wszystkie elementy włącznie z kwotą wynagrodzenia.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 4, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w  całości zastrzeżenia Zamawiającego.

- Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

- Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

- WYKONAWCA powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 7 dni o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy przez każdego podwykonawcę i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie budowy.

- WYKONAWCA zobowiązany jest przedstawić ZAMAWIAJĄCEMU zakres robót realizowanych przez podwykonawcę wraz z harmonogramem dla tych robót, przed zawarciem umowy z podwykonawcą. WYKONAWCA zobowiązany jest udzielić ZAMAWIAJĄCEMU wszelkich informacji dotyczących tego podwykonawcy.

- Zlecenie prac  podwykonawcy dla wykonania podzleconej części robót nie zmienia zobowiązań WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO do wykonania tej części robót, WYKONAWCA jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi

- W umowie z podwykonawcą WYKONAWCA powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w niej za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego za ten zakres robót w niniejszej Umowie.

- W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

- WYKONAWCA zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcą takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO.

- Jeżeli część lub całość robót objętych wystawioną przez WYKONAWCĘ fakturą realizowana była przez podwykonawcę, WYKONAWCA zobowiązany jest przedłożyć wraz z fakturą pisemne potwierdzenie podwykonawcy o dokonaniu przez WYKONAWCĘ zapłaty na jego rzecz wierzytelności dla których upłynął termin płatności.

- ZAMAWIAJĄCY nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej Umowy.

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

§ 13

- WYKONAWCA na co najmniej 3 dni przed terminem odbioru, jeśli będzie konieczne dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU w szczególności:

  - dokumentację powykonawczą, która powinna dokumentować stan faktyczny wykonania robót i zawierać w szczególności:

    - atesty, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu i używania w obiektach ochrony zdrowia, deklaracje CE dla materiałów i wyposażenia,

    - gwarancje na materiały i wyposażenie,

    - instrukcje użytkowania i obsługi dla sprzętu materiałów i wyposażenia,

    - opracowaną przez Wykonawcę instrukcję eksploatacji i użytkowania,

  - wszelkie inne niezbędne dokumenty.

- W razie stwierdzenia nieprawidłowości bądź wad w trakcie odbioru końcowego, Wykonawca obowiązany jest je wszystkie usunąć w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru nastąpi po stwierdzeniu braku zastrzeżeń do zrealizowanego przedmiotu Umowy bądź po usunięciu wszelkich wad i nieprawidłowości stwierdzonych i zaprotokołowanych w trakcie odbioru końcowego.

- Data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru jest datą zakończenia robót dla danego zakresu i przejęcia przedmiotu Umowy i jest terminem rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi.

§ 14

- WYKONAWCA przygotuje  dokumenty niezbędne do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych oraz zgłosi rozpoczęcie prac do właściwego organu, jeśli będzie wymagane.

- WYKONAWCA rozpocznie wykonywanie robót po dacie podpisania Umowy, a następnie będzie wykonywał roboty bez opóźnień.

- Wykonawca zobowiązuje się zgłosić do Zamawiającego, gotowość przystąpienia do wykonywania Przedmiotu Umowy wymagającego pierwszego wstępu na teren Szpitala.

§ 15

1. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie:

- rozliczenie ostateczne zrealizowanej roboty WYKONAWCY wskazujące należną kwotę w postaci kosztorysu powykonawczego podpisanego przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego .,

- protokół odbioru,

- inne dokumenty wskazane w niniejszej umowie m.in. oświadczenia od wszystkich podwykonawców potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone roboty zostały należycie zapłacone przez WYKONAWCĘ.

- Należność WYKONAWCY będzie płatna w terminie do 30 dni od daty doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU kompletnych i nie budzących wątpliwości dokumentów rozliczeniowych.

- Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 16

      - Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości liczony jest od daty odbioru dla danego zakresu prac.

      - Dokument gwarancyjny będzie załącznikiem do protokołu odbioru.

§ 17

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, w przypadkach, gdy:

  - Wykonawca  nie wykona robót w terminie 30 dni od upływu terminu wskazanego w § 4 ust.2

  - Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót ponad 10 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umową lub harmonogramem oraz nie reaguje na pisma  Zamawiającego i nie dokonał aktualizacji harmonogramu,

  - Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie Umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie na ich usunięcie,

  - Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego,

  - Wykonawca nie dokona rozliczeń finansowych z podwykonawcami,

  - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku WYKONAWCY,

  - jeżeli WYKONAWCA nie kontynuuje prac  pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO złożonego na piśmie,

  - jeżeli WYKONAWCA przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni, z wyjątkiem przyczyny leżącej po stronie ZAMAWIAJĄCEGO lub przyczyn wynikających z technologii robót, co zostanie potwierdzone przez Zamawiającego,

  - jeżeli ZAMAWIAJĄCY stwierdzi, że WYKONAWCA realizuje przedmiot zamówienia przy udziale osób pełniących funkcje kierownicze nie posiadających wymaganych prawem uprawnień,

  - w innych przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie,

  - w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę obowiązków,  o których mowa w § 11 ust. 26-29.

#### W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie prawo żądania wynagrodzenia naliczonego za wykonaną część robót.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia a następnie opuszczenia terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji wykonanych robot wg stanu na dzień odstąpienia.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

- Odstąpienie od Umowy może odnosić się do całej Umowy lub tylko do części jeszcze nie wykonanej przez Wykonawcę.

- Odstąpienie od umowy nastąpić może w terminie 120 dni od dnia uzyskania przez Zamawiającego informacji o przyczynie wypowiedzenia umowy.

§ 18

- W przypadku odstąpienia od Umowy WYKONAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w ciągu 7 dni od daty odstąpienia od Umowy WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony winnej odstąpienia od Umowy,

- WYKONAWCA zgłosi do dokonania odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§ 19

Kary umowne.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:

- w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 4  ust. 2, (tj. terminu wskazanego w harmonogramie lub terminu wyznaczonego przez Zamawiającego) w wysokości 0,025% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 11  Umowy, za każdy dzień zwłoki,

- dodatkowo za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji bądź rękojmi za wady w wysokości 0,025% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 11 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 11  Umowy w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w § 18  ust. 1 pkt 1 - 12 Umowy

- w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 8 w wysokości 0,015% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 11  Umowy, za każdy dzień  nieobecności kierownika  budowy lub/i robót,

- w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku wskazanego w §11 ust. 30 (dostarczenia Zamawiającemu kopii umów o pracę) w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

- Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo (lub projektu jej zmiany), której przedmiotem są roboty budowlane, w wysokości 1 000,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

- Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

- Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 500 zł, za każdy dzień zwłoki w zapłacie należnego wynagrodzenia,

- Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1 000,00 złotych,

- Za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto wskazanego w §4 ust. 11.

- W przypadku niedotrzymania terminu wykonania obowiązku (zobowiązania) wskazanego w niniejszej umowie lub w opisie przedmiotu zamówienia – Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4  ust. 11 umowy, za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku nieokreślenia terminu wykonania obowiązku (zobowiązania) wskazanego w niniejszej umowie kara umowna, o której mowa w ust. 2 będzie naliczona od daty wyznaczonej na wykonanie obowiązku (zobowiązania) w wezwaniu sporządzonym przez Zamawiającego.

- Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w Umowie wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy

- Wykonawca będzie uprawniony do naliczania Zamawiającemu odsetek za zwłokę w przypadku uchybienia przez Zamawiającego terminowi, o którym mowa w § 15  ust. 3  Umowy.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- W przypadkach, gdy w niniejszej Umowie przewidziano wykonanie niektórych czynności na koszt Wykonawcy Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia kosztów ich wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Potrącenia, o których mowa w ust. 7 mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, z faktur częściowych lub faktury końcowej.

- W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust. 6, kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z Umowy będą zapłacone w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.11.

§ 20

Zmiany umowy.

- Zmiany Umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy zgodnie z zapisami art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, w szczególności dotyczącej zwiększenia wartości umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia, w przypadku, gdy zajdą następujące zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

- w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż powyższe zmiany mają wpływ na koszt wykonania zamówienia, wynagrodzenia zostanie zmienione w odpowiednim (ustalonym przez strony) do zmian zakresie. Zmienione wynagrodzenie wejdzie w życie od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów prawa, jeżeli zmiana przepisów miała wpływ na koszt wykonania zamówienia od tego dnia (dnia wejścia w życie zmiany przepisów),

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, w przypadku gdy poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, przekroczy 10 %, wynagrodzenie zostanie zmienione jednak nie więcej niż o 20 % .

- Sposób zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 nastąpi: z użyciem odesłania do wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie wskaźnika cen produkcji budowlano – montażowej,

- Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. Jeżeli umowa została zawarta przed upływem 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień zawarcia umowy.

- Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie

- Zmiana wynagrodzenia w trybie ust. 4 (art. 439 PZP) możliwa jest po upływie roku (12 miesięcy) od daty obowiązywania umowy,

- Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia jest zobowiązana przekazać szczegółowe kalkulacje obrazujące czy i w jakim stopniu zmiana ceny materiałów lub kosztów wpłynęła na koszt realizacji umowy,

- Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w trybie ust. 4  (art. 439 PZP)  nie może przekroczyć kumulatywnie 20 % wartości wynagrodzenia wykonawcy, wskazanego w § 4 ust.11 umowy.

- Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. W szczególności Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.

§ 21

- Spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający może rozwiązać przedmiotową umowę w każdym czasie - za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz przepisy wskazane w § 2 Umowy.

§ 23

Umowa niniejsza obowiązuje przez okres 24 miesięcy od daty jej zawarcia lub do momentu, gdy łączna wartość prac wykonanych w ramach niniejszej umowy osiągnie kwotę wskazaną w § 4 ust. 11.

§ 24

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

Zamawiający							                   Wykonawca

Załączniki:

- Opis Przedmiotu Zamówienia

- Oferta Wykonawcy