## FORMULARZ PROCESU PROCEDOWANIA
ZP_056_23
Załącznik nr 7 do SWZ
FORMULARZ PROCESU PROCEDOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
L.P. | ZADANIE | Liczba dni (Czasokres) kalendarzowych na wykoannie poszczególnych zadań | Przedział czasowy wykonania zadania liczony w dniach od zawarcia umowy |  |  | Maksymalne śródterminy zdefinowane w umowie
[1] | [2] | [3] | [4] |  | [5]=[3]+[4] | [6] | 2024-02-28 | <<< zakładany termin podpisania umowy na prace projektowe
1 | przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji (w tym inwentaryzacji 3D), opracowanie rysunków inwentaryzacyjnych architektonicznych i instalacyjnych oraz opracowanie koncepcji projektowej i przekazanie inwentaryzacji i konecpji przez Wykonawcę do Zamawiajacego w wersji elektronicznej | 35 | 0 | - | 35 | 35
2 | analiza inwentaryzacji oraz koncepcji projektowej przez Zamawiającego oraz przekazanie uwag Zamawiającego do inwentaryzacji i koncepcji | 14 | 35 | - | 49
3 | korekta inwentaryzacji i koncepcji projektowej wg uwag Zamawiającego oraz przygotowanie oceny stanu technicznego i możliwości wykonania założonej przebudowy wraz z przekazaniem przez Wykonawcę ww. dokumentów do Zamawiającego | 14 | 49 | - | 63 | 63
4 | analiza ostatecznej koncepcji projektowej i analizy oceny stanu technicznego przez Zamawiającego oraz przekazanie uwag Zamawiającego do ww. dokumentów | 7 | 63 | - | 70
5 | przekazanie przez Wykonawcę projektu budowlanego w wersji elektronicznej wraz z przekazaniem oceny stanu technicznego budynków objętych projektem oraz potwierdzeniem możliwości wykonania planowanej przebudowy do uzgodnienia z Zamawiającym oraz przekazanie projektu budowlanego do uzgodnienia w celu uzyskania pozwolenia konserwatorskiego | 21 | 70 | - | 91 | 91
6 | weryfikacja przekazanych przez Wykonwawcę projektów przez Zamawiającego oraz przekazanie uwag Zamawiającego do projektów | 14 | 91 | - | 105
7 | wprowadzenie przez Wykonawcę korekt do projektów uwzględniających uwagi Zamawiającego oraz przekazanie przez Wykonawcę do Zamawiającego skorygowanego projektu budowlanego uwzględniającego uwagi Zamawiającego do akceptacji w wersji elektronicznej | 21 | 105 | - | 126 | 126
8 | weryfikacja przekazanych przez Wykonwawcę projektów przez Zamawiającego oraz przekazanie uwag Zamawiającego do projektów | 7 | 126 | - | 133
9 | złożenie przez Wykonawcę do urzędu projektu budowlanego uwzględniającego wszystkie uwagi Zamawiającego wraz ze złożeniem przez Wykonawcę wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę oraz przekazanie 1 egzemplarza projektu budowlanego w wersji papierowej oraz 2 egz. projektu budowlanego w wersji elektronicznej do Zamawiającego | 7 | 133 | - | 140 | 140 | 2024-07-17 | <<< od tego momentu urząd ma czas 65dni na wydanie pozwolenia na budowę
10 | opracowanie oraz złożenie przez Wykonawcę do Zamawiającego kompletu projektów budowlanych technicznych oraz wykonawczych dla wszystkich branż w wersji elektronicznej do uzgodnienia przez Zamawiającego (z wyłączeniem STWIORB, przedmiarów i kosztorysów) wraz z: - rysunkami szczegółowymi tj. przekroje, rozwinięcia, aksonometrie, szczegóły montażowe, kłady ścian, - rysunkami doborowymi i montażowymi podkonstrukcji dla mocowania instalacji, urządzeń i elementów budowlanych, - zbiorczym rysunkiem koordynacyjnym obrazującym instalacje i elementy istniejące oraz projektowane z rozróżnieniem kolorystycznym dla poszczególnych branż, - szczegółowymi zestawieniami materiałowymi oraz opisem parametrów referencyjnych zastosowanych materiałów, - szczegółowymi projektami technicznymi i wytycznymi dla automatyki i sterowania, - indywidualnymi dokumentacjami technicznymi w wymaganym zakresie, - opracowaniem wytycznych projektowych dla wieloetapowej realizacji projektu, - audytem akustycznym uwzględniającym przyjęte rozwiązania projektowe. oraz złożenie przez Wykonawcę do Zamawiającego projektu technicznego przebudowy systemu ppoż. dla budynku A i skrzydła budynku A do uzgodnienia przez Zamawiającego (z wyłączeniem STWIORB, przedmiarów i kosztorysów) | 56 | 140 | - | 196 | 196
11 | weryfikacja projektów budowlanych technicznych i wykonawczych przez Zamawiającego oraz przekazanie uwag Zamawiającego do ww. dokumentów | 14 | 196 | - | 210 |  | 2024-09-20 | <<< w tym momencie (w dniu 205) urząd wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę
12 | wprowadzenie przez Wykonawcę korekt do projektów budowlanych technicznych i wykonawczych oraz złożenie przez Wykonawcę do Zamawiającego kompletu skorygowanych projektów budowlanych technicznych oraz wykonawczych dla wszystkich branż, uwzględniających wszystkie uwagi Zamawiającego wraz z zaktualizowanym audytem akustycznym w wersji elektronicznej do ponownego uzgodnienia przez Zamawiającego (z wyłączeniem STWIORB, przedmiarów i kosztorysów) | 28 | 210 | - | 238 | 238
13 | weryfikacja projektów budowlanych technicznych i wykonawczych przez Zamawiającego oraz przekazanie uwag Zamawiającego do ww. dokumentów | 14 | 238 | - | 252
14 | przygotowanie i przekazanie przez Wykonawcę do Zamawiającego STWIORB, przedmiarów i kosztorysów | 21 | 252 | - | 273 | 273
15 | weryfikacja przez Zamawiającego STWIORB, przedmiarów i kosztorysów oraz przekazanie uwag Zamawiającego do ww. dokumentów | 7 | 273 | - | 280
16 | wprowadzenie przez Wykonawcę uwag przekazanych przez Zamawiającego do STWIORB, przedmiarów i kosztorysów oraz przekazanie przez Wykonawcę do Zamawiającego ostatecznej dokumentacji projektowej gotowej do wydruku obejmującej projekty budowlane techniczne i wykonawcze oraz STWIORB, przedmiary i kosztorysy | 22 | 280 | - | 302 | 302
17 | weryfikacja przez Zamawiającego ostatecznej dokumentacji projektowej gotowej do wydruku obejmującej projekty budowlane techniczne i wykonawcze oraz STWIORB, przedmiary i kosztorysy oraz przekazanie akceptacji lub uwag Zamawiającego do ww. dokumentów | 13 | 302 | - | 315
18 | przekazanie przez Wykonawcę kompletu dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej wraz z ostemplowanym projektem budowlanym i prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę | 15 | 315 | - | 330 | 330 | 2025-01-23
19 | CAŁOWITY CZAS REALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: | 330 | (suma wartości w wierszach od 1 do 18)
W TYM:
20 | czas wymagany na aktywne prowadzenie procesu projektowania przez Wykonawcę | 240 | (suma wartości w wierszach: 1,3,5,7,9,10,12,14,16,18)
21 | czas wymagany na weryfikację poszczególnych etapów przez Zamawiającego | 90 | (suma wartości w wierszach: 2,4,6,8,11,13,15,17)