## FORMULARZ PROCESU PROCEDOWANIA
ZP/048/24
Załącznik nr 7 do SWZ
FORMULARZ PROCESU PROCEDOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
L.P. | ZADANIE | Liczba dni (Czasokres) kalendarzowych na wykoannie poszczególnych zadań | Przedział czasowy wykonania zadania liczony w dniach od zawarcia umowy |  |  | Maksymalne śródterminy zdefinowane w umowie
[1] | [2] | [3] | [4] |  | [5]=[3]+[4] | [6] | 2025-03-01 | <<< zakładany termin podpisania umowy na prace projektowe
1 | przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji (w tym inwentaryzacji 3D), opracowanie rysunków inwentaryzacyjnych architektonicznych i instalacyjnych oraz opracowanie koncepcji projektowej i przekazanie inwentaryzacji i koncepcji dla PROJEKT I i PROJEKT II przez Wykonawcę do Zamawiajacego w wersji elektronicznej | 35 | 0 | - | 35 | 35 | 2025-04-05
2 | analiza inwentaryzacji oraz koncepcji projektowych przez Zamawiającego oraz przekazanie uwag Zamawiającego do inwentaryzacji i koncepcji | 14 | 35 | - | 49
3 | uzupełnienie inwentaryzacji i korekta koncepcji projektowej wg uwag Zamawiającego oraz przygotowanie oceny stanu technicznego i możliwości wykonania założonej przebudowy wraz z przekazaniem przez Wykonawcę ww. dokumentów do Zamawiającego | 14 | 49 | - | 63 | 63 | 2025-05-03
4 | analiza ostatecznych koncepcji projektowych dla PROJEKT I i PROJEKT II oraz analiza przez Zamawiającego przygotowanej przez Wykoknawcę oceny stanu technicznego budynku oraz przekazanie uwag Zamawiającego do ww. dokumentów | 7 | 63 | - | 70
5 | przekazanie przez Wykonawcę projektów budowlanych PROJEKT I i PROJEKT II w wersji elektronicznej wraz z przekazaniem oceny stanu technicznego budynków objętych projektami oraz potwierdzeniem możliwości wykonania planowanej przebudowy do uzgodnienia z Zamawiającym oraz przekazanie projektów budowlanych PROJEKT I i PROJEKT II do uzgodnienia w celu uzyskania pozwolenia konserwatorskiego | 21 | 70 | - | 91 | 91 | 2025-05-31
6 | weryfikacja przekazanych przez Wykonwawcę projektów budowlanych przez Zamawiającego oraz przekazanie uwag Zamawiającego do tych projektów | 14 | 91 | - | 105
7 | wprowadzenie przez Wykonawcę korekt do projektów uwzględniających uwagi Zamawiającego oraz przekazanie przez Wykonawcę do Zamawiającego skorygowanych projektów budowlanych PROJEKT I i PROJEKT II uwzględniających uwagi Zamawiającego do akceptacji w wersji elektronicznej | 21 | 105 | - | 126 | 126 | 2025-07-05
8 | weryfikacja przekazanych przez Wykonwawcę projektów przez Zamawiającego oraz przekazanie uwag Zamawiającego do projektów | 7 | 126 | - | 133
9 | złożenie przez Wykonawcę do urzędu projektów budowlanych PROJEKT I i PROJEKT II uwzględniających wszystkie uwagi Zamawiającego wraz ze złożeniem przez Wykonawcę wniosków o decyzje o pozwoleniu na budowę (wymagane 2 decyzje) oraz przekazanie po 1 egzemplarzu projektu budowlanego dla PROJEKT I i PROJEKT II w wersji papierowej oraz 2 egz. projektu budowlanego w wersji elektronicznej do Zamawiającego | 7 | 133 | - | 140 | 140 | 2025-07-19 | <<< od tego momentu urząd ma czas 65dni na wydanie pozwoleń na budowę
10 | opracowanie oraz złożenie przez Wykonawcę do Zamawiającego kompletu projektów budowlanych technicznych oraz wykonawczych dla PROJEKT I i PROJEKT II dla wszystkich branż, z wymaganym podziałem na CZĘŚCI, w wersji elektronicznej do uzgodnienia przez Zamawiającego (z wyłączeniem STWIORB, przedmiarów i kosztorysów) wraz z: - rysunkami szczegółowymi tj. przekroje, rozwinięcia, aksonometrie, szczegóły montażowe, kłady ścian, - rysunkami doborowymi i montażowymi podkonstrukcji dla mocowania instalacji, urządzeń i elementów budowlanych, - szczegółowymi zestawieniami materiałowymi z dwoma przykładowymi doborami urządzeń dla każdej pozycji zestawienia oraz opisem wymaganych parametrów referencyjnych zastosowanych materiałów, - szczegółowymi projektami technicznymi i wytycznymi dla automatyki i sterowania, - indywidualnymi dokumentacjami technicznymi w wymaganym zakresie, - opracowaniem wytycznych projektowych dla wieloetapowej realizacji projektu, - audytem akustycznym uwzględniającym przyjęte rozwiązania projektowe. - zbiorczymi rysunkami koordynacyjnymi dla każdej kondygnacji wraz z niezbędnymi przekrojami i szczegółami obrazującymi instalacje i elementy istniejące oraz projektowane z rozróżnieniem kolorystycznym dla poszczególnych branż, potwierdzającymi przeprowadzenie przez projektanta koordynacji międzybranżowej i międzyprojektowej oraz koordynacji ze stanem istniejącym. | 56 | 140 | - | 196 | 196 | 2025-09-13
11 | weryfikacja projektów budowlanych technicznych i wykonawczych przez Zamawiającego oraz przekazanie uwag Zamawiającego do ww. dokumentów | 14 | 196 | - | 210 |  | 2025-09-22 | <<< w tym momencie (w dniu 205) urząd wydaje decyzję o pozwoleniu na budowę
12 | wprowadzenie przez Wykonawcę korekt do projektów budowlanych technicznych i wykonawczych oraz złożenie przez Wykonawcę do Zamawiającego kompletu skorygowanych projektów budowlanych technicznych oraz wykonawczych dla wszystkich branż, uwzględniających wszystkie uwagi Zamawiającego wraz z zaktualizowanym audytem akustycznym oraz zaktualizowanymi rysunkami koordynacyjnymi, w wersji elektronicznej, do ponownego uzgodnienia przez Zamawiającego (z wyłączeniem STWIORB, przedmiarów i kosztorysów) | 28 | 210 | - | 238 | 238 | 2025-10-25
13 | weryfikacja projektów budowlanych technicznych i wykonawczych przez Zamawiającego oraz przekazanie uwag Zamawiającego do ww. dokumentów | 14 | 238 | - | 252
14 | wprowadzenie przez Wykonawcę korekt do projektów budowlanych technicznych i wykonawczych oraz złożenie przez Wykonawcę do Zamawiającego kompletu skorygowanych ostatecznych projektów budowlanych technicznych oraz wykonawczych dla wszystkich branż, oraz przygotowanie ostatecznych rysunków koordynacyjnych zawierających rzuty i przekroje uwzględniających ostateczny układ projektów branżowych, oraz przygotowanie i przekazanie przez Wykonawcę do Zamawiającego STWIORB, przedmiarów i kosztorysów uwzględniających podział dokumentacji na CZĘŚCI. | 21 | 252 | - | 273 | 273 | 2025-11-29
15 | weryfikacja przez Zamawiającego STWIORB, przedmiarów i kosztorysów oraz przekazanie uwag Zamawiającego do ww. dokumentów | 7 | 273 | - | 280
16 | wprowadzenie przez Wykonawcę uwag przekazanych przez Zamawiającego do STWIORB, przedmiarów i kosztorysów oraz przekazanie przez Wykonawcę do Zamawiającego ostatecznej dokumentacji projektowej gotowej do wydruku obejmującej projekty budowlane techniczne i wykonawcze, ostateczne rysunki koordynacyjne oraz STWIORB, przedmiary i kosztorysy | 22 | 280 | - | 302 | 302 | 2025-12-28
17 | weryfikacja przez Zamawiającego ostatecznej dokumentacji projektowej gotowej do wydruku obejmującej projekty budowlane techniczne i wykonawcze oraz STWIORB, przedmiary i kosztorysy oraz przekazanie akceptacji lub uwag Zamawiającego do ww. dokumentów | 13 | 302 | - | 315
18 | przekazanie przez Wykonawcę kompletu dokumentacji projektowej PROJEKT I i PROJEKT II w wersji papierowej i elektronicznej uwzględniającej podział ww. dokumentacji na części, wraz z ostemplowanymi projektami budowlanymi i prawomocnymi decyzjami o pozwoleniu na budowę oraz z ostatecznymi rysunkami koordynacyjnymi potwierdzającymi przeprowadzenie przez projektanta koordynacji międzybranżowej i międzyprojektowej oraz koordynacji projektowanych elementów i instalacji ze stanem istniejącym. | 15 | 315 | - | 330 | 330 | 2026-01-25
19 | CAŁOWITY CZAS REALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: | 330 | (suma wartości w wierszach od 1 do 18)
W TYM:
20 | czas wymagany na aktywne prowadzenie procesu projektowania przez Wykonawcę | 240 | (suma wartości w wierszach: 1,3,5,7,9,10,12,14,16,18)
21 | czas wymagany na weryfikację poszczególnych etapów przez Zamawiającego | 90 | (suma wartości w wierszach: 2,4,6,8,11,13,15,17)
UWAGI: | 1. Na każdym etapie przekazania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej do weryfikacji Zamawiajacego, jak również na etapie przekazania ostatecznej dokumentacji projektowej uwzględniającej wszystkie uwagi Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przekazywać, w osobnym opracowaniu, zbiorczą planszę koordynacyjną, spełniającą wszystkie wymagania zawarte w SWZ, uwzględniającą elementy i instalacje nowoprojektowane (dla obu projektów PROJEKT I i PROJEKT II oraz ich wszystkich części) oraz istniejące instalacje i elementy budynku. Dokumentacja projektowa przekazana przez Wykonawcę bez przekazania planszy koordynacyjnej będzie traktowana jako dokumentacja nieskoordynowana i tym samym niekompletna i w konsekwencji nie będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego do momentu uzupełnienia przez Wykonawcę planszy koordynacyjnej.
2. Odbiory częściowe będą zawsze dokonywane dla obu dokumentacji projektowych jednocześnie i Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego dokonania odbioru częściowego albo końcowego tylko jednej z dwóch dokumentacji projektowych.
3. Ilekroć w powyższym dokumencie mowa jest o dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej rozumieć należy dokumentację przekazaną jednocześnie w dwóch wersjach: - w wersji nieedytowalnej w plikach PDF, - w wersji edytowalnej w postaci plików: DOC lub DOCX (dla opisów technicznych), XLS lub XLSX (dla tabel i zestawień), DWG (dla rysunków) oraz plików ATH i XLS lub XLSX (dla przedmiarów i kosztorysów). Dokumentacja przekazana do Zamawiającego bez przekazania obu ww. wersji (edytowalnej i nieedytowalnej) będzie uznana za niekompletną i w konsekwencji nie będzie podlegała weryfikacji Zamawiającego do momentu uzupełnienia przez Wykonawcę obu wersji dokumentacji (edytowalnej i nieedytowalnej).