## Pozycje
ID |  | Oferta na: |  |  |  | pl | pl
1079380 |  | „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej od ul. Bogatki do obwodnicy zachodniej w Gliwicach – ETAP B oraz zakończenie etapu IIIB” |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3513059 | Oferta/Wniosek Wykonawcy | W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
2 | 3513060 | Tajemnica przedsiębiorstwa | Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia.
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej od ul. Bogatki do obwodnicy zachodniej w Gliwicach – ETAP B oraz zakończenie etapu IIIB”</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">2. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej wraz budową tymczasowego utwardzenia terenu w rejonie ul. Bogatki i Biegusa w Gliwicach, w tym w zakresie etapu B: od ulicy Bogatki (dz.130/1) do działki 77/2 (przed podziałem nr 77) obręb Wójtowe Pole, a w zakresie etapu IIIB – zgodnie z odcinkiem wskazanym jako nie zrealizowany w pozwoleniu na użytkowanie oraz utwardzenie terenu płytami betonowymi i częściowo kruszywem łamanym na działkach nr 77/1, 77/2 (obr. Wójtowe Pola), 156, 160/1 (obr. Sikornik).&nbsp;</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">Sieć kanalizacji sanitarnej</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">Z uwagi na to, że przedmiotowe zadanie jest także zakończeniem etapów realizowanych wcześniej Zamawiający wyjaśnia, że budowa całego odcinka sieci kanalizacyjnej (w tym fragmentu już zrealizowanego) uzyskała dwa zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót tj.:</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">a) (dla zakończenia etapu III B) zaświadczenie AB.6743.6.10.2021 z 11.03.2021 r. – w zakresie tego zaświadczenia przewiduje się zakończenie inwestycji wykonanej częściowo w 2022 r. tj. wybudowanie OBECNIE odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o dł. ok. 38,00 mb w kierunku studni S53 oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych od studni S53 do studni S48 o długości ok. 260 mb oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych od studni S48 w kierunku studni S47 o długości ok. 16,50 mb. Roboty będą wykonane w oparciu o ww. zgłoszenie oraz uzyskane w 2022 r. pozwolenie na użytkowanie dla pozostałej części sieci już wykonanej– zaświadczenie nr 7A/2022 z 14.02.2022 r.&nbsp;</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">b) (dla etapu B) zaświadczenie AB.6743.6.25.2024 z 10.07.2024 r. – wybudowanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych  400 mm wraz z odgałęzieniem z rur kamionkowych 200 mm w kierunku budynku WC. Budowana sieć kanalizacyjna zostanie włączona do istniejącej studzienki kanalizacyjnej  400 mm w rejonie budynku przy ul. Bogatki nr 4. Wybudowany winien być odcinek sieci kanalizacyjnej od studni S ist. (rejon budynku nr 4) do studni S47 od długości ok. 80 mb oraz odcinek kanalizacji sanitarnej od studni S47 w kierunku studni S48 o długości ok. 12,50 mb i odgałęzienie w kierunku WC z rur kamionkowych  200 mm o długości ok. 21,00 mb. Ten projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej prowadzony będzie wzdłuż planowanej drogi publicznej stanowiącej połączenie ulicy Biegusa z ulicą Bogatki w Gliwicach - inwestycja Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">Sieć wodociągowa</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">Budowa odcinka sieci wodociągowej od wpięcia w rejonie budynku przy ul. Bogatki nr 4 od węzła W38 do węzła W31 (wraz z Z200) oraz połączenie z istniejącym wodociągiem wybudowanym w 2021 r. przez inwestora prywatnego. Wodociąg wybudowany będzie z rur z żeliwa sferoidalnego DN200 mm na podstawie zgłoszenia wykonania robót nr AB.6743.6.25.2024 z 10.07.2024 r.</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">Budowa tymczasowego utwardzenia terenu&nbsp;</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">Budowa tymczasowego utwardzenia terenu wzdłuż wybudowanej sieci wod-kan. w rejonie ul. Bogatki w Gliwicach na działkach o nr 77/1, 77/2 (obr. Wójtowe Pola), 156, 160/1 (obr. Sikornik) w Gliwicach w postaci prefabrykowanych płyt drogowych typu MON o wym. 15x150x300 cm ułożonych na warstwie piasku oraz utwardzenie kruszywem łamanym o grubości 15 cm terenu na działkach o nr 77/1, 77/2 (obr. Wójtowe Pola).</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">Opisane wyżej odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz drogi serwisowej stanowią łącznie przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym.</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">3. Szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawierają DOKUMENTACJE PROJEKTOWE&nbsp; - Załącznik nr 3 do MP.</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">4. Długość sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – zgodnie z dokumentacją projektową.&nbsp;</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">5. W dokumentacji projektowej wskazano, by „prace w pobliżu projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego prowadzić po konsultacjach z Inwestorem ZDM Gliwice. W celu potwierdzenia ostatecznej niwelety terenu oraz położenia wszystkich planowanych i wybudowanych sieci w rejonie zbiornika oraz drogi publicznej należy się skontaktować z kierownikiem budowy bądź Inwestorem danej inwestycji. Budowy należy wzajemnie ze sobą koordynować”. W zakresie powyższego zapisu Zamawiający wyjaśnia, że z pozyskanych od ZDM informacji wynika, że na chwilę obecną ZDM nie ma jeszcze w planie rozpoczęcia robót związanych z budową układu drogowego.</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">W związku z powyższym budowę sieci wod.-kan. należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Na terenie planowanej inwestycji objętej niniejszym zamówieniem ZDM wykonał tymczasowe utwardzenie&nbsp; betonem asfaltowym dojścia dla mieszkańców do zbiornika. Wykonawca sieci wod.-kan. winien wykonać swoje prace tak, by nie naruszyć wykonanych warstw asfaltowych, ponadto Wykonawca inwestycji wod.-kan. będzie zobowiązany do zachowania także wytycznych, które będą standardowo podawane przez Zarządcę drogi np. przy wydawaniu decyzji na zajęcie pasa.&nbsp;&nbsp;</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">6. Zamawiający zaznacza, że ze względu na powykonawczy charakter wynagrodzenia Wykonawcy, wszelkie ilości podane w Przedmiarze Robót stanowiącym część Dokumentacji Projektowej należy traktować jako ilości szacunkowe, które stanowią podstawę dla sporządzenia oferty przez Wykonawcę. W szczególności zatem ewentualny większy lub mniejszy zakres faktycznie zrealizowanych robót niż to wynika z Przedmiaru Robót, lecz objętych Dokumentacją Projektową będzie podstawą do rozliczenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem jednakże, iż wartość w ten sposób ustalonego wynagrodzenia nie przekroczy kwoty wynagrodzenia umownego wskazanego w § 9 ust. 1 wzoru umowy.&nbsp;</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">7. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy licząc od dnia następującego po dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">8. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej w terenie, na którym mają być prowadzone prace, po wcześniejszym ustaleniu terminu.&nbsp;</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">9. Wykonawca wykona wszystkie wymagane próby, w tym próby szczelności wszystkich rurociągów, w tym płukanie i dezynfekcję wraz z badaniem jakości wody.</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">10. Wykonawca spełnić winien wszystkie wymagania określone w uzyskanych uzgodnieniach, opiniach branżowych, decyzjach, postanowieniach itd. zamieszczonych w niniejszym postępowaniu.&nbsp;</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">11. Zamawiający wskazuje standardy ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie http://drzewa.org.pl/standardy/ i zobowiązuje Wykonawcę do ich stosowania w ramach realizacji niniejszej inwestycji. Standardy te stanowią ZAŁĄCZNIK nr 10 do MP.</p><p><br></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt; line-height: 1.38;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W związku z powyższym przycisk “<span style="font-weight: 700;">Wyślij wiadomość</span></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-weight: 700; white-space: pre-wrap;"> do zamawiającego</span><span style="background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; font-size: 10.5pt; white-space: pre-wrap;">” służy do komunikacji z Zamawiającym.</span></p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38; padding: 0pt 0pt 8pt;">&nbsp;</p><p dir="ltr" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt; line-height: 1.38;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; line-height: 1.38;"><span style="font-size: 10.5pt; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 10.5pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" role="presentation" style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 8pt; line-height: 1.38;"><span style="font-size: 10.5pt; color: rgb(51, 51, 51); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: </span><span style="font-size: 11pt; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">cwk@platformazakupowa.pl&nbsp;</span></p></li></ul><p><span style="font-weight: 700;">Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie&nbsp;umowy.&nbsp;&nbsp;</span><em>Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</em></p>